Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Распределительная сетевая компания», 2016 год (август)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
1.1.1.0
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)
1.1.2.0
	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
	ВЛ 10кВ Ф-101 от РП-3 до ТП-92	10.08.2016 09ч.25м.	10.08.2016 15ч.48м.
	ВЛ 6кВ Ф-863 от ТП-39 до опоры № 28 монтаж РЛНД на «Хлебокомбинат»	11.08.2016 09ч.30м	11.08.2016 14ч.38м.
	Ф-863 ВЛ 6кВ демонтаж опоры №16/1	17.08.2016 09ч.00м.	17.08.2016 13ч.15м.
	ВЛ 6кВ Ф-863 демонтаж опоры №16/1	18.08.2016 15ч.00м.	18.08.2016 16ч.10м.
	ВЛ 6кВ Ф-607 обрезка деревьев	26.08.2016 09ч.45м.	26.08.2016 15ч.00м.
1.1.3.0
	Добавить объект
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
	ВЛ 0,4 кВ ТП-174 ремонт линии	01.08.2016 09ч.17м.	01.08.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4 кВ КТП-7 ремонт линии	02.08.2016 09ч.20м.	02.08.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-232 ремонт линии	02.08.2016 09ч.25м.	02.08.2016 16ч.18м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ремонт линии, обрезка деревьев	03.08.2016 09ч.45м.	03.08.2016 16ч.20м.
	ТП-10 УО переключение на СИП	03.08.2016 09ч.35м.	03.08.2016 11ч.25м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-64 ремонт линии, обрезка деревьев	03.08.2016 14ч.20м.	03.08.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-273 монтаж СИП , перенос опоры	04.08.2016 09ч.30м.	04.08.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-64 ремонт линии, обрезка деревьев	05.08.2016 09ч.05м.	05.08.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-98 ремонт линии, обрезка деревьев	05.08.2016 09ч.30м.	05.08.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-64 ремонт линии, обрезка деревьев	08.08.2016 09ч.20м.	08.08.2016 13ч.20м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ремонт линии, обрезка деревьев	09.08.2016 08ч.55м.	09.08.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-64 ремонт линии, обрезка деревьев	09.08.2016 09ч.25м.	09.08.2016 16ч.17м.
	ВЛ 0,4 кВ РП-3 ремонт линии, обрезка деревьев	10.08.2016 09ч.30м.	10.08.2016 16ч.10м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ремонт линии, обрезка деревьев	12.08.2016 13ч.35м.	12.08.2016 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-222 ремонт трубостойки	12.08.2016 08ч.45м.	12.08.2016 11ч.35м.
	ВЛ 0,4 кВ РП-3 ремонт линии, обрезка деревьев	15.08.2016 09ч.25м.	15.08.2016 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-433 монтаж СИП по ул. Полянской	16.08.2016 09ч.30м.	16.08.2016 16ч.15м.
	Установка опор У.О. по ул. Тихая	16.08.2016 09ч.40м.	17.08.2016 16ч.14м.
	Установка опор У.О. по ул. Тихая	18.08.2016 09ч.12м.	18.08.2016 14ч.22м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-55 ремонт линии, обрезка деревьев	18.08.2016 09ч.30м.	18.08.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-98 ремонт линии, обрезка деревьев	19.08.2016 09ч.10м.	19.08.2016 16ч.17м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-213 монтаж ж/б опоры по ул. Октябрьская	22.08.2016 09ч.15м.	22.08.2016 15ч.05м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-63 ремонт линии, обрезка деревьев	22.08.2016 09ч.30м.	22.08.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-36 ремонт линии, обрезка деревьев	23.08.2016 10ч.00м.	23.08.2016 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-149 демонтаж КЛ, переключение потребителей по ул Фрунзе	23.08.2016 10ч.30м.	23.08.2016 15ч.10м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-36 ремонт линии, обрезка деревьев	24.08.2016 09ч.20м.	24.08.2016 16ч.15м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-215 ремонт линии, обрезка деревьев	25.08.2016 09ч.15м.	25.08.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-104 ремонт линии, обрезка деревьев	29.08.2016 09ч.55м.	29.08.2016 16ч.10м.
	ВЛИ 0,4 кВ ТП-106 перенос опоры по ул. Октябрьская 97	29.08.2016 09ч.30м.	29.08.2016 13ч.10м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-131 ремонт линии, обрезка деревьев	30.08.2016 09ч.05м.	30.08.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4 кВ ТП-131 ремонт линии, обрезка деревьев	31.08.2016 09ч.05м.	31.08.2016 16ч.20м.

	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)
1.2.1.0
	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
1.2.2.0
	Добавить объект
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
	КЛ 10кВ Ф-112 от ТП-283 до ТП-183 лабораторные испытания	03.08.2016 15ч.24м.	03.08.2016 16ч.18м.
	КЛ 10кВ Ф-112 от ТП-283 до ТП-183 ремонт КЛ, земляные работы	03.08.2016 14ч.30м.	04.08.2016 11ч.20м.
	ТП-101 РУ 10кВ яч. ВН-283 монтаж концевой заделки	05.08.2016 14ч.10м.	05.08.2016 15ч.20м.
	Ф-863 КЛ 6кВ от опоры №16 до ТП-82 вынос линии	09.08.2016 09ч.20м.	09.08.2016 14ч.17м.
	ТП-208 РУ камера Т-2 монтаж концевой заделки	17.08.2016 14ч.00м.	17.08.2016 15ч.10м.
	КЛ 10кВ Ф-169 от опоры №6 до опоры №10 испытание и определение места повреждения	25.08.2016 10ч.36м.	30.08.2016 16ч.00м.
	КЛ 10кВ Ф-169 от опоры №6 до опоры №10 ремонт, земляные работы	26.08.2016 10ч.35м.	30.08.2016 16ч.00м.
	РП-5 яч. ВВ Ф-506 испытание и отыскание места повреждения на отходящей линии	29.08.2016 10ч.17м.	29.08.2016 10ч.45м.
	ТП-100 яч. ВН Т-1 , Т-1 в.в. испытания	29.08.2016 15ч.08м.	29.08.2016 17ч.03м.
	ТП-100 камера Т-1 ремонт КЛ 10кВ	29.08.2016 17ч.05м.	29.08.2016 19ч.30м.

	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)

1.2.4.0	КЛЭП до 1 кВ

	Добавить объект
2	Подстанции
2.1	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
2.1.0
	Добавить объект
2.2	Уровень входящего напряжения 20-35 кВ (СН1)
2.2.0
	Добавить объект
2.3	Уровень входящего напряжения 3-10 кВ (СН2)
	ТП-256 текущий ремонт	01.08.2016 09ч.25м.	01.08.2016 16ч.25м.
	ТП-224 текущий ремонт	02.08.2016 09ч.25м.	02.08.2016 16ч.18м.
	ТП-149 РУ 0,4 кВ монтаж учета	03.08.2016 09ч.15м.	03.08.2016 10ч.40м.
	ТП-172 текущий ремонт	03.08.2016 09ч.40м.	03.08.2016 16ч.17м.
	ТП-235 текущий ремонт	04.08.2016 09ч.15м.	04.08.2016 16ч.20м.
	ТП-19 текущий ремонт	05.08.2016 09ч.17м.	05.08.2016 11ч.30м.
	ТП-19 РУ 0,4кВ монтаж учета	05.08.2016 09ч.18м.	05.08.2016 11ч.25м.
	ТП-16 камера Т-1 ремонт Тр-ра	05.08.2016 13ч.53м.	05.08.2016 15ч.20м.
	ТП-373 РУ 0,4 кВ монтаж учета	08.08.2016 11ч.20м.	08.08.2016 13ч.10м.
	ТП-152 РУ 10кВ яч. МВ-134 текущий ремонт	08.08.2016 09ч.30м.	09.08.2016 16ч.05м.
	РП-4 РУ 10кВ яч. МВ-405 текущий ремонт	10.08.2016 10ч.05м.	11.08.2016 16ч.05м.
	ТП-158 РУ 0,4 кВ монтаж учета	11.08.2016 09ч.45м	11.08.2016 14ч.52м.
	ТП-159 РУ 0,4 кВ монтаж учета	11.08.2016 10ч.00м	11.08.2016 11ч.45м.
	ТП-300 РУ 0,4 кВ монтаж учета	15.08.2016 09ч.30м.	15.08.2016 11ч.30м.
	ТП-208 текущий ремонт	16.08.2016 10ч.00м.	16.08.2016 15ч.50м.
	РП-8 РУ 6кВ яч ВВ-866 наладка РЗА, текущий ремонт	16.08.2016 09ч.30м.	17.08.2016 16ч.06м.
	ТП-171 РУ 0,4 кВ монтаж учета	17.08.2016 09ч.32м.	17.08.2016 10ч.48м.
	ТП-6 РУ 6кВ 1 с.ш. Т-1 текущий ремонт	17.08.2016 09ч.15м.	17.08.2016 11ч.17м.
	ТП-4 текущий ремонт	17.08.2016 14ч.00м.	17.08.2016 16ч.20м.
	РП-4 РУ 10кВ яч. МВ-411 текущий ремонт	18.08.2016 09ч.30м.	19.08.2016 16ч.15м.
	РП-2 РУ 10кВ яч. Г-1 текущий ремонт	22.08.2016 09ч.35м.	22.08.2016 16ч.15м.
	ВРУ 0,4кВ ж/д Ленина №148 замена рубильника	22.08.2016 14ч.25м.	22.08.2016 14ч.55м.
	ТП-86 РУ 0,4кВ 1с.ш. монтаж рубильника, ошиновка.	23.08.2016 09ч.35м.	23.08.2016 15ч.10м.
	РП-4 РУ 10кВ яч. МВ-415 текущий ремонт	23.08.2016 10ч.05м.	24.08.2016 16ч.10м.
	РП-8 РУ 6кВ яч. ВВ-415 текущий ремонт	26.08.2016 09ч.30м.	26.08.2016 15ч.35м.
	ТП-6 РУ 6кВ 2 с.ш. Т-2 текущий ремонт, РУ 0,4кВ	26.08.2016 13ч.58м.	26.08.2016 16ч.25м.
	КТП-437 РУ 0,4кВ монтаж учета и экрана Тр-ра	29.08.2016 09ч.25м.	29.08.2016 16ч.00м.
	ТП-205 текущий ремонт	29.08.2016 09ч.26м.	29.08.2016 16ч.15м.
	ТП-88 РУ 10кВ монтаж металоконструкций	30.08.2016 09ч.30м.	30.08.2016 11ч.30м.

	Добавить объект
3	Прочие объекты
3.0
	Добавить объект