Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Распределительная сетевая компания», 2016 год (октябрь)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
1.1.1.0
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)
1.1.2.0
	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
	ВЛ 10кВ Ф-125 замена ж/б опоры по ул. Лермонтова 71	06.10.2016 16ч.08м.	06.10.2016. 18ч.18м.
	ВЛ 10кВ Ф-125 обрезка зелёных насождений, ремонт линии	07.10.2016 09ч.17м.	07.10.2016 16ч.25м.

	Добавить объект
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
	ВЛ 0,4кВ от ТП-105 демонтаж голого провода, расключение потребителей	03.10.2016 09ч.15м.	03.10.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-30 ремонт линии, обрезка зеленых насождений	03.10.2016 09ч.10м.	03.10.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-99 ремонт линии, обрезка зеленых насождений	04.10.2016 09ч.38м.	04.10.2016. 11ч.42м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-2 перенос опоры по ул. Дружбы 2, устройство контура заземления	04.10.2016 13ч.13м.	04.10.2016. 16ч.29м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-105 установка подставной опоры по ул. Вокзальная 10	04.10.2016 09ч.25м.	04.10.2016. 16ч.42м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-105 ул. Балохонова подключение светильников	04.10.2016 10ч.47м.	04.10.2016. 16ч.38м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-55 ремонт линии, обрезка зеленых насождений	04.10.2016 14ч.07м.	04.10.2016. 16ч.40м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-116 ремонт линии, обрезка зеленых насождений	05.10.2016 10ч.25м.	05.10.2016. 16ч.15м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-120 ремонт линии, обрезка зеленых насождений	06.10.2016 08ч.58м.	06.10.2016. 15ч.00м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-105 монтаж СИП УО	07.10.2016 09ч.05м.	07.10.2016. 16ч.17м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-62 обрезка и вывозка зеленых насождений, ремонт линии.	10.10.2016 09ч.30м.	10.10.2016 16ч.30м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-149 обрезка и вывозка зеленых насождений, ремонт линии.	11.10.2016 08ч.55м.	11.10.2016 16ч.27м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-228 обрезка и вывозка зеленых насождений, ремонт линии.	12.10.2016 09ч.05м.	12.10.2016 13ч.30м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-260 опора №5 ул. Тихая 56 крепеж СИП	12.10.2016 13ч.45м.	12.10.2016 16ч.03м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-107 обрезка и вывозка зеленых насождений, ремонт линии.	13.10.2016 08ч.50м.	13.10.2016 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-107 обрезка и вывозка зеленых насождений, ремонт линии.	14.10.2016 09ч.15м.	14.10.2016 13ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-285 монтаж выравнивание опор	14.10.2016 14ч.00м.	14.10.2016 16ч.28м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-412 монтаж опор, конструкций, СИП, повторных заземлений	17.10.2016 09ч.15м.	17.10.2016 16ч.27м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-2 ремонт провода по ул. Дружбы, замена изолятора	18.10.2016 09ч.10м.	18.10.2016 15ч.55м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-16 ремонт линии, обрезка зеленых насождений	18.10.2016 14ч.40м.	18.10.2016 16ч.35м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-241 перенос опоры по ул. Балахонова 7	19.10.2016 09ч.15м.	19.10.2016 14ч.10м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-285 монтаж СИП по ул. Абрикосовая	19.10.2016 09ч.50м.	19.10.2016 16ч.35м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-2 замена изолятора, ремонт повторного заземления	20.10.2016 11ч.05м.	20.10.2016 11ч.35м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-285 монтаж провода по ул. Абрикосовая	20.10.2016 09ч.25м.	20.10.2016 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-233 монтаж СИП и контура заземления по ул. Комсомольска, ул. Международная, ул. Первомайская	21.10.2016 08ч.58м.	21.10.2016 15ч.20м.
	МТП-436 установка ПП УО, монтаж СИП	21.10.2016 10ч.10м.	21.10.2016 14ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-105 ремонт и перетяжка провода	24.10.2016 09ч.35м.	24.10.2016 11ч.25м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-275 расключение потребителей	24.10.2016 09ч.25м.	24.10.2016 16ч.25м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-436 монтаж опоры по ул. Ударная	24.10.2016 14ч.05м.	24.10.2016 16ч.00м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-53 монтаж подключения СИП к КЛ по ул. Магазинная	25.10.2016 09ч.00м.	25.10.2016 14ч.35м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-232 ремонот и перетяжка провода по ул. Промышленная	26.10.2016 09ч.20м.	26.10.2016 16ч.30м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-60 обрезка зелёных насождений	27.10.2016 08ч.55м.	27.10.2016 16ч.35м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-85 отыскание и устранение места повреждения на УО	27.10.2016 09ч.40м.	27.10.2016 15ч.45м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-42-ТП-227 отыскание и устранение места повреждения на УО	27.10.2016	27.10.2016 15ч.57м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-60 обрезка зелёных насождений	28.10.2016 09ч.05м.	28.10.2016 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ ТП-436 переключение потребитетелей	28.10.2016 09ч.15м.	28.10.2016 16ч.21м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-4 обрезка зелёных насождений	31.10.2016 09ч.15м.	31.10.2016 16ч.15м.

	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)
1.2.1.0
	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
1.2.2.0
	Добавить объект
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
1.2.3.0	КЛ 6кВ Ф-624 от ПС «Северная» до РП-8 землыные работ, ремонт КЛ	03.10.2016 09ч.00м.	04.10.2016 16ч.33м.
	КЛ 10кВ Ф-103 от ПС «Южная» до ТП-387 земляные работы, монтаж соеденительных муфт	10.10.2016 09ч.55м.	10.10.2016 15ч.55м.
	КЛ 10кВ Ф-103 отРП-3 до ТП-255 земляные работы, монтаж соеденительных муфт	11.10.2016 13ч.45м.	12.10.2016 15ч.55м.
	КЛ 6кВ Ф-867 от РП-8 до ТП-439 земляные работы, монтаж соеденительной муфты	12.10.2016 09ч.00м.	12.10.2016 13ч.35м.
	КЛ 6кВ РП-8 яч. ВВ Ф-867 монтаж концевой муфты	12.10.2016 13ч.45м.	12.10.2016 17ч.30м.
	КЛ 10кВ РП-3 Ф-318 испытание и отыскание места повреждения	12.10.2016 15ч.25м.	17.10.2016 11ч.05м.
	КЛ 6кВ РП-8 яч. ВВ Ф-867 испытания и отыскание места повредения	12.10.2016 14ч.47м.	12.10.2016 16ч.07м.
	КЛ 10кВ Ф-112 от РП-177 до ТП-255 земляные работы, ремонт КЛ	13.10.2016 10ч.05м.	13.10.2016 10ч.20м.
	КЛ 10кВ ТП-27 РУ 10кВ яч. ВН Ф-108 ремонт концевой заделки	14.10.2016 01ч.15м.	14.10.2016 15ч.28м.
	КЛ 10кВ РП-3 Ф-318 ремонт, земляные работы	17.10.2016 09ч.55м.	17.10.2016 15ч.45м.
	КЛ 10кВ Ф-110 от ТП-144 до ТП-208 земляные работы, ремонт КЛ	20.10.2016 16ч.20м.	21.10.2016 16ч.10м.
	КЛ 10кВ Ф-102 от ТП-83 до ТП-177, испытания и отыскание места повреждения	20.10.2016 15ч.06м.	25.10.2016 11ч.20м.
	КЛ№2 10кВ Ф-110 от ТП-144 до ТП-208 земляные работы, ремонт КЛ	21.10.2016 13ч.55м.	21.10.2016 15ч.12м.
	ТП-144 РУ-10кВ яч.РВ-208 испытание и отыскание места повреждения на КЛ 10кВ №1 от ТП-144 до ТП-208	25.10.2016 09ч.05м.	20.10.2016 11ч.35м.
	КЛ 10кВ от ТП-177 до ТП-83 земляные работы, ремонт КЛ	25.10.2016 10ч.20м.	25.10.2016 15ч.27м.
	КЛ 10кВ от ТП-144 до ТП-208 земляные работы ремонт КЛ	26.10.2016 09ч.00м.	31.10.2016 15ч.48м.
	РП-1 РУ 6кВ яч. ВВ-613 испытание и отыскание места повреждения на КЛ 6кВ от РП-1 до ПС «Северная»	26.10.2016 10ч.05м.
	Ф-613 земляные работы, ремонт КЛ 6кВ от РП-1 до ПС «Северная»	31.10.2016 09ч.12м.
	ТП-205 РУ 6кВ яч.РВТ-1 монтаж концевой муфты	31.10.2016 14ч.15м.	31.10.2016 15ч.35м.
	ТП-205 РУ 6кВ яч.РВТ-1 испытание, отыскание места повреждения перемычки на Т-1	31.10.2016 14ч.31м.	31.10.2016 15ч.40м.

	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)
	КЛ 0,4кВ от ТП-30 до опоры №1 выход Тургенева-Запад, ремонт КЛ земляные работы	18.10.2016 13ч.55м.	18.10.2016 16ч.25м.

1.2.4.0

2	Добавить объект
2.1	Подстанции
2.1.0	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)

2.2	Добавить объект
2.2.0	Уровень входящего напряжения 20-35 кВ (СН1)

2.3	Добавить объект
2.3.0	Уровень входящего напряжения 3-10 кВ (СН2)
	ТП-19 замена Тр-ра Т-1	05.10.2016 09ч.03м.	05.10.2016. 15ч.20м.
	ТП-188 РУ 0,4кВ 2 с.ш. замена т.т. на кафе «МИР»	06.10.2016 09ч.10м.	06.10.2016. 10ч.24м.
	ТП-19 замена Тр-ра Т-1	07.10.2016 13ч.35м.	07.10.2016 15ч.55м.
	ТП-53 РУ 0,4кВ 1 с.ш. монтаж учета на отходящую КЛ	10.10.2016 09ч.10м.	10.10.2016 11ч.10м.
	РП-6 РУ 6кВ яч. МВ Ф-665 текущий ремонт	10.10.2016 09ч.45м.	11.10.2016 16ч.15м.
	КТП 193 РУ 0,4кВ монтаж учета отходящей линии на Шоссейная 108а	12.10.2016 14ч.09м.	12.10.2016 15ч.55м.
	КТП-227 текущий ремонт	19.10.2016 09ч.35м.	19.10.2016 11ч.45м.
	КТП-8 текущий ремонт	20.10.2016 14ч.33м.	20.10.2016 15ч.45м.
	ТП-290 текущий ремонт	21.10.2016 13ч.50м.	21.10.2016 15ч.20м.
	МТП-436 замена Тр-ра	24.10.2016 14ч.37м.	24.10.2016 15ч.50м.
	КТП-159 монтаж учета	28.10.2016 14ч.00м.	28.10.2016 14ч.55м.
	КТП-205 РУ 0,4кВ 1 с.ш. монтаж учета	31.10.2016 09ч.15м.	31.10.2016 11ч.20м.
	ТП-287 текущий ремонт	31.10.2016 09ч.50м.	31.10.2016 11ч.22м.
	РП-4 РУ 10кВ яч. ТН-2 текущий ремонт	31.10.2016 10ч.10м.	31.10.2016 16ч.20м.

3	Добавить объект
3.0	Прочие объекты

	Добавить объект