## Лист1
Документ расположен на сайте http://elset.org | [10 empty] | Утверждаю
Гл. инженер ОАО «Распределительная
сетевая Компания»
Мигуев Е.П.
График выполнения капитального ремонта на 2010г.
Наименование | Стоимость работ
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО
КЛ и ТП
Кабельные линии 0,4 кВ
ТП-214 — РП Октябрьская,50а | Стоимость работ январь: 45002 | 45002
РП-2 - РП котельной | Стоимость работ январь: 4137 | 4137
ТП-132 — ВРУ ул.Ленина,81 | Стоимость работ январь: 11221 | 11221
ТП-85 — котельная,23 | Стоимость работ февраль: 6304 | 6304
ТП-217 — РП ул.У.Алиева,18 | Стоимость работ март: 9110 | 9110
ТП-19 — ВРУ ул.Горького,4 | Стоимость работ апрель: 90383 | 90383
КТП-195 — опора север | Стоимость работ апрель: 7366 | 7366
ТП-215 — ТП-100 | Стоимость работ апрель: 4907 | 4907
КТП-48 — опора север | Стоимость работ июнь: 14420 | 14420
ТП-136 ул.Гутякулова,38 | Стоимость работ июль: 6385 | 6385
ТП-62 ул.Тургенева | Стоимость работ август: 215128 | 215128
ТП-22 ул.Первомайская | Стоимость работ октябрь: 258154 | 258154
ТП-19 ул.Красноармейская | Стоимость работ ноябрь: 516307 | 516307
ТП-58 ул.Фрунзе, ул.Герцена | Стоимость работ декабрь: 290423 | 290423
Кабельные линии 6,10 кВ
Ф-626 п/ст «Северная№ - ТП-198 | Стоимость работ март: 13023 | 13023
ТП-198 — ТП-187 | Стоимость работ март: 13574 | 13574
ТП-74 — ТП-126 | Стоимость работ апрель: 6895 | 6895
Ф-614 ТП-260 — ТП-94 | Стоимость работ май: 22190 | 22190
Кабельная перемычка в РП-2 Т-1 | Стоимость работ май: 7187.77 | 7187.77
Концевая муфта РП-7, ТП-1 | Стоимость работ май: 9615.06 | 9615.06
Ф-620 п/ст «Северная» - опора | Стоимость работ июнь: 79022 | 79022
ТП-86 — ТП-136 | Стоимость работ июль: 14925 | 14925
Ф-269 ТП-2 в ячейки МВ | Стоимость работ январь: 11891 | 11891
Перемычка в ТП-215 | Стоимость работ январь: 9974 | 9974
ТП-107, ячейка ВН Ф-502 | Стоимость работ февраль: 10616 | 10616
Ф-322 РП-3 — ТП-265 | Стоимость работ февраль: 12462 | 12462
Ф-265 РП-2 | Стоимость работ февраль: 8890 | 8890
ТП-188 — ТП-216 | Стоимость работ февраль: 6485 | 6485
Ф-262 РП-2 | Стоимость работ февраль: 8328 | 8328
в/в перемычка ТП-295, Т-2 | Стоимость работ февраль: 12065 | 12065
ТП-21 — ТП-188 | Стоимость работ март: 5995 | 5995
ТП-137 ячейка ВН-40-1 | Стоимость работ март: 8438 | 8438
ТП-177 — ТП-83 | Стоимость работ апрель: 6899 | 6899
Ф-125 ТП-125 — ТТП-2 | Стоимость работ апрель: 7048 | 7048
ТП-16 — ТП-21 | Стоимость работ июнь: 10573 | 10573
Ф-108 РП-2 — РП-27 | Стоимость работ июнь: 17562 | 17562
перемычка в ТП-151 Т-1 | Стоимость работ июнь: 9246 | 9246
ТП-76 | Стоимость работ июнь: 10650 | 10650
ТП-64 — опора | Стоимость работ июнь: 4646 | 4646
ТП-107 — опора Ф-502 | Стоимость работ июнь: 7162 | 7162
ТП-218 — опора Ф-107 | Стоимость работ июнь: 12328 | 12328
Ф-102 ТП-83 | Стоимость работ июнь: 9615 | 9615
в/в перемычка на рт-рн в ТП-188 | Стоимость работ июль: 6588 | 6588
ТП-253 — ТП-245 | Стоимость работ июль: 20720 | 20720
ТП-98 — ТП-63 | Стоимость работ июль: 8873 | 8873
Ф-165 п/ст «Холодмаш» - ТП-36 | Стоимость работ июль: 15936 | 15936
Ф-604 ТП-86 — п/ст «Северная» | Стоимость работ август: 650812 | 650812
Ф-605 от ТП-30 до ТП-49 | Стоимость работ сентябрь: 520619 | 520619
Ф-115 от ТП-171 до ТП-144 | Стоимость работ декабрь: 416520 | 416520
Трансформаторы
ТМ-320,250,160/10, ТМ-320/6 | Стоимость работ январь: 95839 | 95839
ТМ-400/6,400/10,630/6 | Стоимость работ июль: 72315 | 72315
ВН
ВН | Стоимость работ май: 55274 | 55274
Воздушные линии 0,4 кВ
КТП-150 ул.Щорса — ул.Фрунзе | Стоимость работ январь: 55267 | 55267
ТП-63 ул.Фурманова | Стоимость работ январь: 136387 | 136387
ТП-149 ул.Фрунзе — ул.Земнухова | Стоимость работ февраль: 116808 | 116808
ТП-241 ул.Тельмана | Стоимость работ февраль: 82564 | 82564
ТП-85 ул.Октябрьская,9б | Стоимость работ февраль: 26652 | 26652
КТП-48 — ул.Лермонтова АЗС | Стоимость работ март: 128498 | 128498
ТП-63 — ул.Фурманова — север | Стоимость работ март: 45982 | 45982
КТП-150 ул.О.Кошевого — ул.В.Маяковского | Стоимость работ март: 216988 | 216988
КТП-150 ул.Попова — ул.Садовая | Стоимость работ март: 301074 | 301074
КТП-150 ул.Щорса — ул.Фрунзе — юг | Стоимость работ март: 121855 | 121855
ТП-195 ул.Центральнвая — север | Стоимость работ апрель: 136621 | 136621
ТП-3 улд.Кирова | Стоимость работ апрель: 92254 | 92254
ТП-58 ул.Леонова | Стоимость работ май: 150010.7 | 150010.7
ТП-30 ул.Орджоникидзе | Стоимость работ май: 344321.5 | 344321.5
ТП-55 ул.Х.Богатырева | Стоимость работ июнь: 276443 | 276443
ТП-6 ул.Революционная | Стоимость работ июнь: 80937 | 80937
ТП-178 ул.Голенева | Стоимость работ июнь: 207286 | 207286
ТП-58 ул.Фрунзе — север | Стоимость работ июль: 196279 | 196279
ТП-55 ул.Мира | Стоимость работ июль: 51455 | 51455
ТП-59 ул.Попова | Стоимость работ август: 436851 | 436851
ТП-53 ул.К.Маркса, ул.Магазинная, ул.Партизанская | Стоимость работ сентябрь: 527234 | 527234
ТП-66 ул.Лободина | Стоимость работ ноябрь: 301276 | 301276
РП-3 ул.Красногорская | Стоимость работ декабрь: 188298 | 188298
Воздушные линии 6,10 кВ
Ф-107 пора №64 - №78 | Стоимость работ апрель: 204926 | 204926
Ф-169 опора №1 - №6 | Стоимость работ июль: 170718 | 170718
Ф-125 ул.Набережная | Стоимость работ сентябрь: 908616 | 908616
Ф-502 ул.Восточная | Стоимость работ ноябрь: 567885 | 567885
Уличное освещение
ТП-11 —ТП-51 ул.Крупская—ул.Кабардинская | Стоимость работ март: 85393 | 85393
ТП-78 | Стоимость работ март: 22083 | 22083
ТП-169 ул.Курганная | Стоимость работ март: 55960 | 55960
ТП-103 ул.Фрунзе — ул.Средняя | Стоимость работ март: 74738 | 74738
Мастерские | Стоимость работ март: 24926 | 24926
ТП-150 | Стоимость работ апрель: 52552 | 52552
ТП-40 — ТП-30 ул.Чехова — ул.Орджоникидзе | Стоимость работ май: 37792 | 37792
ТП-58 — ТП-122 ул.Леонова | Стоимость работ май: 33971 | 33971
ТП-66 ул.Лободина | Стоимость работ май: 24591 | 24591
Мастерские | Стоимость работ май: 8334 | 8334
Мастерские | Стоимость работ июнь: 19815 | 19815
ТП-187 ул.Промышленная | Стоимость работ июнь: 3376 | 3376
ТП-217 ул.Пушкинская | Стоимость работ июнь: 10355 | 10355
ТП-147 ул.Ярославская | Стоимость работ июнь: 8740 | 8740
ТП-192 ул.Комарова | Стоимость работ июнь: 11852 | 11852
ТП-2,ТП-51,ТП-228 ул.Весенняя | Стоимость работ июнь: 3751 | 3751
ТП-2,ТП-116 ул.Дружбы | Стоимость работ июнь: 4700 | 4700
ТП-51,ТП-5,ТП-228 ул.Юбилейная | Стоимость работ июнь: 12402 | 12402
ТП-21 ул.Красноармейская | Стоимость работ июнь: 23255 | 23255
ТП-30,ТП-31,ТП-131ул.Набережная ул.Киевскеая | Стоимость работ июнь: 15464 | 15464
Мастерские | Стоимость работ июль: 4059 | 4059
ТП-58 ул.Фрунзе — ул.Герцена | Стоимость работ июль: 29754 | 29754
ТП-55 ул.Бутаева — ул.Подгорная | Стоимость работ июль: 22359 | 22359
ТП-55 ул.Х.Богатырева | Стоимость работ июль: 14646 | 14646
ТП-56 ул.Голенева | Стоимость работ июль: 15243 | 15243
ТП-103 ул.Садовая, ул.Расковой, ул. Макаренко | Стоимость работ октябрь: 614836 | 614836
ОКС
ТП-137 | Стоимость работ январь: 4492 | 4492
Мастерские | Стоимость работ февраль: 189582 | 189582
Мастерские | Стоимость работ март: 300801 | 300801
Кровля ТП-32 | Стоимость работ март: 5797 | 5797
Мастерские | Стоимость работ апрель: 106487 | 106487
ТП-233, ТП-5, ТП-64, ТП-13, ТП-19 | Стоимость работ апрель: 36352 | 36352
ТП-254 | Стоимость работ апрель: 15099 | 15099
Мастерские | Стоимость работ июнь: 365035 | 365035
ТП-87 | Стоимость работ июнь: 7487 | 7487
Мастерские | Стоимость работ июль: 213745 | 213745
Кровля ТП-254 | Стоимость работ август: 6689 | 6689
Кровля ТП-87 | Стоимость работ август: 7358 | 7358
Кровля ТП-217 | Стоимость работ август: 10591 | 10591
Кровля ТП-258 | Стоимость работ сентябрь: 7358 | 7358
Кровля ТП-233 | Стоимость работ сентябрь: 9587 | 9587
ПЭТЛ
Мастерские | Стоимость работ апрель: 72872 | 72872
ИТОГО | 374210 | 480756 | 1434235 | 840661 | 693287.03 | 1226122 | 864000 | 1327429 | 1973414 | 872990 | 1385468 | 895241 | 12367813.03
|  | Нач. ПТО | [6 empty] | Авоян Л.С.
| Инженер ПТО (куратор: ТП и КЛ, ПЭТЛ, УО) | [7 empty] | Власова И.А.
| Техник ПТО (куратор: ВЛ, АСКУЭ) | [7 empty] | Джемакулов Р.А.
| Инженер ОКСа по кап.строительству и кап ремонту (куратор ОКСа) | [7 empty] | Мамбетова Н.М.