«Утверждаю»

Генеральный  директор

ОАО «Черкесские городские электрические сети»

______________В.А. Халюзин

«___»________________2009г.

План-график

проведения реконструкций и капитального строительства, линий электропередач   и трансформаторных подстанций   ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2010год

| п\пНаименование объектов | ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Капстроительство |  |
| 1.1КЛ-0,4 кВ ТП-222-ж/д ул.Октябрьская 16а |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2КЛ-0,4 кВ КТП-195-опора юг |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3КРУ-0,4 кВ ТП91 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4КЛ-0,4 кВ ТП-61 до н\в ул.Кубанская |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.5КЛ-10 кВ п\ст»Южная» - ТП-92 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |
| 1.6КЛ-10 кВ ТП- 14 - ТП-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 1.7КЛ010 кВ ТП-37 -ТП- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8ТП-61-в\в опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.9КЛ-10 ТП-250 -ТП-167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 1.10КЛ-10 в\в опора -ТП-379 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 1.11КЛ ТП-266 - в\в опоры №76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.12КЛ-10 кВ ТП-171 до ул.Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ТП-274 замена дверей |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ТП-158 замена дверей |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ТП-218 замена дверей |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ТП-218 РУ-10 кВ |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5ТП-122, 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.6Кабельные каналы от п\ст»Южная» |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.7ВЛИ-0,4кВ -10км |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 2.8КЛ-10кВ п\ст»Южная» -ТП-169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9КЛ-10кВ п\ст»Южная» -РП-177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 2.10КЛ-10кВ п\ст»Южная» -А обр. опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11КЛ-10кВ п\ст»Южная» -ТП-177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.12КЛ-10кВ п\ст»Южная» -ТП-305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.13КЛ-10кВ ТП-2 — ТП-52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2.14КЛ-10кВ ТП-61-ТП-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2.15КЛ-10кВ п\ст «Северная» -РП-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |

Зам.генерального  директора

по капитальному  строительству                                                                   И.В. Якушова

Главный инженер                                                                                              Е.П.Мигуев

Начальник   ПТО                                                                                                 Л.С. Авоян

«Утверждаю»

Генеральный  директор

ОАО «Распределительная  сетевая копания»

______________В.А. Халюзин

«___»________________2009г.

План-график

проведения капитальных ремонтов, линий электропередач   и трансформаторных подстанций   ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2010 год

| п\пНаименование объектов | ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Капитальный ремонт |  |
| 1.Кабельные линии 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1ТП-214-РП ж/д ул.Октябрьская 50а. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2РП-2-РП котельной |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3ТП-132-ВРУ ул.Ленина 81 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5ТП-85 -РП котельная |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6ТП -217-РП ж/д ул.У.Алиева |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7ТП-19-ВРУ ул.Горького 4 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8КТП-195-опора-север |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9ТП-215-ТП-100 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10КТП-48 опора север |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 ТП-19 -ВРУ ж/д ул.Горького 4 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11КЛ-10 кВ Ф-112 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12КЛ-10 кВ Ф-102 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13КЛ-10 от опоры Ф-107 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14КЛ-10 кВ Ф-269 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15ТП — 65 ул. Средняя |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.16ТП — 61 ул. Кубанская |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.17ТП — 131 ул. Киевская |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.18ТП — 116 ул. Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 1.19ТП-5 ул.Демиденко,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 1.20ТП-6 -ул.Кирова,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.21ТП-12 -улПушкинская,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.22ТП-18- ул.Советская,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.23ТП-14- ул.Кооперативная,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.24ТП-21- ул.Первомайская,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 1.25ТП-28- школа-интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 1.26ТП-29 -КЧГТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 1.27ТП-154-детская больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 1.28ТП-168-общ.НВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.29ТП-172- школа №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.30ТП-184-ул.Ленина,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2.Кабельные линии 6\10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1Ф 269 РП-2 ячейка МВ |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2ТП-215 в/в перемычка трансформатор |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3ТП-107 ячейк ВН Ф-502 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4Ф-322 РП-3-ТП-265 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5ТП-188-ТП-216 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6Ф-262 РП-2 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Ф-265 -РП-2 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7в/в перемычка ТП-295 тр-р Т-2 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8ТП-216-ТП-188 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9ТП-137 ячейка ВН 40-1 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10Ф-626 п/с «Северная»-ТП-198 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11ТП-198-ТП-187 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12ТП-177-ТП-83 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13Ф-125 ТП-125-ТТП-2 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 ТП-74-ТП-126 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14Ф-614 ТП-260-ТП-294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 Кабельная перемычка в РП-2 Т-1 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 Концевая муфта РП-7 Т-1 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17Ф-620 п/с северная |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.18ТП-16-ТП-21 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.19Ф-108 РП-2-ТП-27 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 перемычка ТП-151 Т-1 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.21ТП-76 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.22 ТП-83 ячейка ВН Ф-102 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.23Ф-107 от ТП-218 до в/в |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.24 Ф-122 от п/ст «Южная» до ТП-235 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.25 Ф-502 от ТП-107до в/в опоры |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.26ТП64-опора Ф-107 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 2.27 Ф-112 ТП-83 до ТП177 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.28ТП-107-опора Ф-502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.29ТП-218-опора Ф-107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.30Ф-122 п/ст «Южная»-ТП-235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2.31Ф-102 ТП-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 3.Воздушные линии 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1ТП - 150 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2ТП - 63 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3ТП - 149 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4ТП - 241 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5ТП — 85 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6ТП - 63 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7ТП - 150 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8ТП- 48 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9ТП - 195 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10ТП - 3 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12ТП - 58 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13ТП - 30 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14ТП - 55 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15ТП-6 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 3.16ТП-178 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 ТП-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17ТП-2 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 3.18ТП-10 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 3.19ТП-51 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 3.20ТП-53 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 3.21ТП-98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.22ТП-107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.23ТП-169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 3.24ТП-192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3.25ТП-213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3.26ТП-260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 3.27ТП-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 3.0Воздушные линии 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-107 опора №64-№78 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-169 опора №30-№32 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Ф-174 опора №1-№10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| Ф-108 опора №32-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 4.Воздушные линии уличного освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1ТП-116-ТП-51 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2ТП-78 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3ТП- 169 ул.Курганная |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5ТП -103 ул.Фрунзе-ул.Средняя |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6ТП-150 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 ТП-149,65,103 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8ТП-40, ТП-30 ул.Чехова-Орджоникидзе |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9ТП-58, ТП-22 ул.Леонова |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10ТП-66 ул.Лободина |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11КТП-197 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4.12ТП-192,147,187,2,116,5,228,217 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 ТП=30,31,131 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 КТП104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 4.15 КТП36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5ОКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1- Ремонт кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3ТП -137 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4ТП -32 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5ТП - 173 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6ТП - 172 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7ТП - 223 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8ТП - 5 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9ТП - 64 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10ТП - 13 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11РП - 19 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12РП - 254 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13ТП-87 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 5.14ТП-217 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 5.15ТП-258 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 5.16ТП-260 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 5.17ТП-233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 5.18ТП-249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 5.19ТП-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.20ТП-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.21ТП-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 6.Служба ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1Капремонт трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 ТП-320 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 ТП-250 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 ТП-160 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 Ремонт ВН на ТП-55,58,110,268,232,249,244,149 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 ТП-320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |

Зам.генерального  директора

по капитальному  строительству                                                                   И.В. Якушова

Главный  инженер                                                                                               Е.П.Мигуев

Начальник   ПТО                                                                                                 Л.С. Авоян

Примечание: Согласование графиков капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО «Распределительная сетевая компания» с системным администратором  не требуется.

Примечание: При проведении ремонтных работ плановые ограничения мощностей по основным сечениям электрической сети не производятся , в связи с переходом на резервные линии.