Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО «Распределительная сетевая компания», 2016 год (март)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
1.1.1.0
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)

	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
	ВЛ-10кВ Ф-407 замена провода АС на СИП	02.03.2016 09ч.07м.	02.03.2016 15ч.50м.
	ВЛ-10кВ Ф-281 ремонт ВЛ	11.03.2016 09ч.52м.	11.03.2016 16ч.10м.
	ВЛ-10кВ Ф-670 от ТП-4 до ТП-413 обрезка деревьев, нумерация опор, ремонт контуров.	16.03.2016 09ч.05м.	16.03.2016 11ч.00м.
	ВЛ-10кВ Ф-407 от опоры №31 до ТП-120 установка укосинны	24.03.2016 09ч.35м.	24.03.2016 15ч.50м.
	ВЛ-10кВ Ф-281 ремонт ВЛ	25.03.2016 10ч.27м.	25.03.2016 16ч.00м.

	Добавить объект
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
	ВЛ-0,4кВ ТП-103 демонтаж укосины	01.03.2016 09ч.20м.	01.03.2016 09ч.45м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-3 обрезка деревьев	01.03.2016 10ч.15м.	01.03.2016 11ч.30м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-4 обрезка деревьев	01.03.2016 09ч.00м.	01.03.2016 13ч.15м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-241 обрезка деревьев	01.03.2016 13ч.50м.	01.03.2016 15ч.51м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-27 обрезка деревьев	01.03.2016 13ч.45м.	01.03.2016 16ч.15м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-204 переподключение административного здания	03.03.2016 09ч.20м.	03.03.2016 11ч.20м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-273 монтаж провода	03.03.2016 09ч.07м.	03.03.2016 16ч.13м.
	ТП-106 ремонт ВЛ-0,4кВ	03.03.2016 14ч.50м.	03.03.2016 16ч.23м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-61 обрезка деревьев	04.03.2016 11ч.20м.	04.03.2016 14ч.41м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-105 обрезка деревьев, перетяжка провода	09.03.2016 09ч.10м.	09.03.2016 16ч.15м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-106 обрезка деревьев	14.03.2016 09ч.10м.	14.03.2016 16ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-105 обрезка деревьев, перетяжка провода	14.03.2016 09ч.08м.	14.03.2016 16ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-61 обрезка деревьев	15.03.2016 09ч.00м.	15.03.2016 16ч.23м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-197 замена провода по ул. Международная	15.03.2016 14ч.15м.	15.03.2016 16ч.19м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-204 подключение СИП к КЛ-0,4кВ по ул. Доватора «Доктор М»	17.03.2016 09ч.30м.	17.03.2016 10ч.55м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-174 выправка опор	18.03.2016 09ч.40м.	18.03.2016 14ч.35м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-65 выравнивание опоры №7	18.03.2016 14ч.50м.	18.03.2016 13ч.13м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-65 обрезка деревьев, перетяжка провода	21.03.2016 09ч.45м.	21.03.2016 16ч.15м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-61 замена опоры, перетяжка провода	21.03.2016 09ч.20м.	21.03.2016 15ч.40м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-60 обрезка деревьев	22.03.2016 09ч.05м.	22.03.2016 16ч.15м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-103 в пролете опор №22-24, замена нулевого провода	23.03.2016 09ч.35м.	23.03.2016 13ч.45м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-63 обрезка деревьев	23.03.2016 09ч.20м.	23.03.2016 16ч.10м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-428 обрезка деревьев	23.03.2016 14ч.10м.	23.03.2016 16ч.15м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-228 обрезка деревьев, перетяжка провода	28.03.2016 09ч.10м.	28.03.2016 13ч.25м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-103 перенос опоры, перетяжка провода по пер. Зеленчукский	28.03.2016 09ч.28м.	28.03.2016 11ч.40м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-78 обрезка деревьев	28.03.2016 13ч.35м.	28.03.2016 16ч.15м.
	ВЛИ-0,4кВ ТП-56 обрезка деревьев	29.03.2016 09ч.00м.	29.03.2016 16ч.11м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-63 обрезка деревьев	30.03.2016 09ч.12м.	30.03.2016 13ч.05м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-66 замена голого провода на СИП по пер. Красногорскому	30.03.2016 09ч.25м.	30.03.2016 16ч.05м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-217 монтаж провода СИП и установка укосин по ул. Пушкинская	31.03.2016 09ч.30м.	31.03.2016 16ч.15м.

	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)
1.2.1.0
	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
1.2.2.0
	Добавить объект
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
	ТП-78 РУ-6кВ монтаж концевой муфты КЛ-6кВ Ф-171	03.03.2016 09ч.10м.	03.03.2016 15ч.44м.
	КЛ-6кВ Ф-171 от РП-1 до ТП-78 монтаж концевой	03.03.2016 09ч.20м.	03.03.2016 15ч.43м.
	ТП-78 РУ-6кВ КЛ-6кВ Ф-171 произвести испытание, отыскание места повреждения	03.03.2016 09ч.33м.	03.03.2016 10ч.12м.
	КЛ-10кВ Ф-109 от ТП-10 до ТП-215 земляные работы, ремонт КЛ	05.03.2016 12ч.45м.	05.03.2016 15ч.00м.
	Ф-109 КЛ-10кВ от ТП-10 до ТП-215 отыскание места повреждения, ВВ испытания	05.03.2016 12ч.53м.	05.03.2016 13ч.30м.
	КЛ-10кВ Ф-165 от ПС «Холодмаш» до ТП-36 земляные работы, ремонт КЛ	15.03.2016 13ч.35м.	16.03.2016 11ч.00м.
	КЛ-10кВ Ф-101 от ТП-92 до ТП-64 испытание, отыскание места повреждения	17.03.2016 14ч.17м.	22.03.2016 14ч.50м.
	КЛ-10кВ Ф-101 от ТП-92 до ТП-64 земляные работы, ремонт КЛ	18.03.2016 13ч.50м.	22.03.2016 14ч.50м.
	РП-5 РУ-10 яч. ВВ Ф-221 КЛ-10кВ испытание и отыскание места повреждения	22.03.2016 09ч.20м.
	РП-5 РУ-10 яч. ВВ Ф-221 КЛ-10кВ земляные работы, ремонт КЛ	23.03.2016 08ч.45м.

	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)
	КЛ-0,4кВ от ТП-53 до ВРУ-0,4кВ ж/д Лаара 49, земляные работы, ремонт КЛ	15.03.2016 09ч.23м.	15.03.2016 15ч.10м.

	Добавить объект
2	Подстанции
	КТП-241 текущий ремонт	01.03.2016 13ч.30м.	01.03.2016 15ч.50м.
	РП-5 РУ-10 яч. ВВ Ф-505 наладка ТМ, АСКУЭ	02.03.2016 09ч.25м.	02.03.2016 14ч.25м.
	КТП-195 текущий ремонт	02.03.2016 14ч.05м.	02.03.2016 16ч.07м.
	КТП-292 текущий ремонт	02.03.2016 13ч.47м.	02.03.2016 16ч.12м.
	ТП-42 РУ-0,4кВ монтаж учета	03.03.2016 09ч.05м.	03.03.2016 11ч.25м.
	ТП-42 текущий учет	03.03.2016 08ч.56м.	03.03.2016 11ч.33м.
	ТП-78 текущий ремонт	04.03.2016 13ч.20м.	04.03.2016 15ч.40м.
	РП-1 РУ-6кВ яч. МВ Ф-171 текущий ремонт	04.03.2016 09ч.10м.	11.03.2016 16ч.06м.
	ТП-232 РУ-0,4кВ монтаж учета	10.03.2016 09ч.06м.	10.03.2015 10ч.20м.
	ТП-198 РУ-6кВ 2 СШ Т-2	11.03.2016 09ч.22м.	11.03.2016 11ч.27м.
	ТП-198 текущий ремонт	11.03.2016 13ч.53м.	11.03.2016 16ч.00м.
	ТП-144 текущий ремонт	14.03.2016 09ч.05м.	16.03.2016 16ч.00м.
	ТП-136 текущий ремонт	17.03.2016 09ч.32м.	17.03.2016 16ч.00м.
	ТП-1 текущий ремонт	18.03.2016 09ч.37м.	18.03.2016 14ч.35м.
	ТП-298 РУ-0,4кВ ввод Т-1 замена тр-ров тока	21.03.2016 09ч.05м.	21.03.2016 14ч.50м.
	ТП-184 текущий ремонт	21.03.2016 13ч.50м.	21.03.2016 16ч.30м.
	РП-1 РУ-6кВ яч. МВ Ф-162 текущий ремонт	22.03.2016 09ч.38м.	23.03.2016 15ч.50м.
	ТП-132 текущий ремонт	22.03.2016 14ч.20м.	22.03.2016 16ч.50м.
	ТП-132 камера Т-1, монтаж повторного заземления	23.03.2016 09ч.20м.	23.03.2016 11ч.10м.
	РП-6 РУ-0,4кВ камера Т-1 Т-2 текущий ремонт	23.03.2016 13ч.25м.	23.03.2016 16ч.20м.
	ТП-48 текущий ремонт	24.03.2016 14ч.50м.	24.03.2016 15ч.30м.
	ТП-274 текущий ремонт	25.03.2016 09ч.50м.	25.03.2016 16ч.00м.
	ТП-41 текущий ремонт	29.03.2016 09ч.20м.	29.03.2016 16ч.11м.
	РП-3 РУ-10кВ яч. ТН-2 текущий ремонт	30.03.2016 09ч.55м.	30.03.2016 16ч.25м.
	КТП-156 текущий ремонт	30.03.2016 09ч.35м.	30.03.2016 16ч.05м.
	КТП-225 текущий ремонт	31.03.2016 13ч.45м.	31.03.2016 15ч.55м.

2.1	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
2.1.0
	Добавить объект
2.2	Уровень входящего напряжения 20-35 кВ (СН1)
2.2.0
	Добавить объект
2.3	Уровень входящего напряжения 3-10 кВ (СН2)
	Добавить объект
3	Прочие объекты
3.0
	Добавить объект