Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО «Распределительная сетевая компания», 2016 год (апрель)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
1.1.1.0
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)
1.1.2.0
	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
	ВЛ-10кВ Ф-112 в пролете опор №1-№9 ремонт провода	13.04.2016 10ч.10м.	13.04.2016 11ч.20м.
	ВЛ-10кВ Ф-107 окраска приводов РЛНД	18.04.2016 09ч.20м.	18.04.2016 16ч.25м.
	ВЛ-10кВ Ф-407 окраска приводов РЛНД	19.04.2016 14ч.00м.	19.04.2016 16ч.23м.
	ВЛ-10кВ Ф-107 окраска приводов РЛНД	20.04.2016 09ч.10м.	20.04.2016 13ч.20м.
	ВЛ-10кв Ф-502 от опоры №12 до №40, обрезка деревьев .	20.04.2016 13ч.57м.	20.04.2016 15ч.55м.
	ВЛ-10кВ Ф-314 окраска приводов РЛНД	21.04.2016 09ч.25м.	21.04.2016 11ч.30м.
	ВЛ-10кВ Ф-314 окраска приводов РЛНД	25.04.2016 09ч.10м.	25.04.2016 16ч.20м.
	ВЛ-10кВ Ф-314 окраска приводов РЛНД	26.04.2016 09ч.10м.	26.04.2016 16ч.25м.
	ВЛ-10кВ Ф-104 замена разрядников	28.04.2016 09ч.35м.	28.04.2016 10ч.26м.
	ВЛ-10кВ Ф-174 замена разрядников	28.04.2016 13ч.50м.	28.04.2016 15ч.20м.

	Добавить объект
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
	ВЛ-0,4кВ ТП-217 замена провода по ул. Пушкинская	01.04.2016 09ч.10м.	01.04.2016 16ч.17м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-107 обрезка деревьев	04.04.2016 09ч.10м.	04.04.2016 16ч.13м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-85 замена ламп	05.04.2016 09ч.25м.	05.04.2016 10ч.27м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-58 обрезка деревьев	05.04.2016 13ч.15м.	05.04.2016 16ч.50м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-58 обрезка деревьев	06.04.2016 08ч.50м.	06.04.2016 16ч.25м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-30 обрезка деревьев	07.04.2016 09ч.16м.	07.04.2016 16ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-58 замена опоры по ул. Фурманова, замена провода, расключение потребителей.	08.04.2016 09ч.05м.	08.04.2016 16ч.25м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-120 по ул. Славянская и ВЛ-0,4кВ от МТП-433 переключение потребителей, монтаж провода	11.04.2016 09ч.55м.	11.04.2016 16ч.50м.
	ВЛ-0,4кВ МТП-433 ул. Голенева подключение потребителей	12.04.2016 09ч.25м.	12.04.2016 11ч.27м.
	ВЛ-0,4кВ КТП-59 перенос опоры по ул. Голенева	12.04.2016 09ч.12м.	12.04.2016 12ч.10м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-120 замена провода на СИП по ул. Энтузиастов	12.04.2016 14ч.13м.	12.04.2016 16ч.35м.
	ВЛ-0,4кВ от ТП-120 ремонт провода, расфазировка потребителей	14.04.2016 14ч.10м.	14.04.2016 16ч.23м.
	ВЛ-0,4кВ от ТП-133, 20, 78, РП-2 пр. Ленина замена ламп.	14.04.2016 13ч.50м.	14.04.2016 16ч.29м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-6 ул. Революционная замена опоры	15.04.2016 09ч.15м.	15.04.2016 14ч.35м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-6 ул. Революционная замена провода АС на СИП	18.04.2016 09ч.50м.	18.04.2016 16ч.35м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-6 ул. Революционная замена провода АС на СИП	19.04.2016 09ч.10м.	19.04.2016 16ч.23м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-6 ул. Революционная замена провода АС на СИП	20.04.2016 09ч.05м.	20.04.2016 16ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-6 ул. Революционная замена провода АС на СИП	21.04.2016 09ч.25м.	21.04.2016 16ч.15м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-6 ул. Революционная замена провода АС на СИП	22.04.2016 09ч.25м.	22.04.2016 16ч27м.
	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1 монтаж СИП по троллейбусным опорам	22.04.2016 09ч.22м.	22.04.2016 12ч02м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-6 ул. Чкалова замена провода АС на СИП	25.04.2016 09ч.18м.	25.04.2016 16ч.20м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-6 ул. Революционная замена провода АС на СИП	26.04.2016 09ч.15м.	26.04.2016 16ч.15м.
	ВЛ-0,4кВ ТП-6 ул. Революционная замена провода АС на СИП	27.04.2016 09ч.13м.	27.04.2016 16ч.10м.
	ВЛ-0,4кВ КТП-431 ремонт ВЛ пер. Речной	27.04.2016 09ч.55м.	27.04.2016 11ч.50м.

	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)
1.2.1.0
	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
1.2.2.0
	Добавить объект
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
	КТП-305 РУ-10кВ ВН-Ф-113 КЛ-10кВ до ПС «Южная» испытания и отыскания места повреждения	08.04.2016 14ч.35м.	12.04.2016 09ч.17м.
	КТП-305 РУ-10кВ ВН-Ф-113 КЛ-10кВ до ПС «Южная» земляные работы ремонт КЛ	11.04.2016 08ч.55м.	12.04.2016 10ч.45м.
	КЛ-10кВ Ф-221 от ПС «Холодмаш» до РП-5 земляные работы и ремонт кабеля	12.04.2016 09ч.05м.	12.04.2016 15ч.30м.
	КЛ-10кВ Ф-221 от ПС «Холодмаш» до РП-5 испытания и отыскания места повреждения.	12.04.2016 08ч.57м.	12.04.2016 15ч.35м.

	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)
	ТП-202 РУ-0,4кВ КЛ-0,4кВ до ВРУ ж/д Космонавтов №35 испытание отыскание места повреждения	11.04.2016 11ч.12м.	14.04.2016 15ч.45м.
	ТП-202 РУ-0,4кВ КЛ-0,4кВ до ВРУ ж/д Космонавтов №36 земляные работы ремонт КЛ	13.04.2016 14ч.02м.	14.04.2016 15ч.50м.
	КЛ-0,4кВ от ТП-132 до ВРУ ж/д Ленина №81 земляные работы ремонт КЛ	14.04.2016 13ч.50м.	14.04.2016 15ч.50м.
	КЛ-0,4кВ от ТП-132 до ВРУ ж/д Ленина №81 ремонт концевой мкфты	15.04.2016 09ч.00м.	15.04.2016 10ч.30м.
	КЛ-0,4кВ от ТП-271 до ВРУ ж/д Октябрьская №305(А,Б,В,Г) отыскание места повреждения	25.04.2016 09ч.44м.	25.04.2016 16ч.20м.
	КЛ-0,4кВ от ТП-271 до ВРУ ж/д Октябрьская №305(А,Б,В,Г) ремонт КЛ, земляные работы	25.04.2016 13ч.30м.	26.04.2016 16ч.20м.
	ТП-19 РУ-0,4кВ КЛ-0,4кВ до ВРУ ж/д Пушкинская 67 испытание отыскание места повреждения	28.04.2016 15ч.48м.	29.04.2016 16ч.20м.
	ТП-19 РУ-0,4кВ КЛ-0,4кВ до ВРУ ж/д Пушкинская 67 земляные работы ремонт кабеля	29.04.2016 09ч.27м.	29.04.2016 16ч.20м.

	Добавить объект
2	Подстанции
2.1	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
2.1.0
	Добавить объект
2.2	Уровень входящего напряжения 20-35 кВ (СН1)
2.2.0
	Добавить объект
2.3	Уровень входящего напряжения 3-10 кВ (СН2)
	ТП-104 текущий ремонт	01.04.2016 13ч.30м.	01.04.2016 16ч.00м.
	ТП-37 текущий ремонт	04.04.2016 13ч.52м.	04.04.2016 15ч.45м.
	ТП-321 РУ-0,4кВ монтаж учета, наладка АСКУЭ	04.04.2016 11ч.36м.	04.04.2016 14ч.55м.
	РП-1 РУ-6кВ яч. МВС	04.04.2016 09ч.25м.	05.04.2016 15ч.57м.
	КТП-159 текущий ремонт	05.04.2016 10ч.25м.	05.04.2016 12ч.30м.
	ТП-158 текущий ремонт	05.04.2016 11ч.20м.	05.04.2016 12ч.55м.
	ТП-261 текущий ремонт	06.04.2016 09ч.35м.	06.04.2016 15ч.55м.
	ТП-334 РУ-0,4кВ монтаж учета, наладка АСКУЭ	06.04.2016 10ч.05м.	06.04.2016 14ч.25м.
	ТП-250 РУ-10кВ 2 с.ш. , РУ-0,4кВ 2 с.ш. , Т-2	07.04.2016 09ч.25м.	07.04.2016 11ч.20м.
	ТП-250 РУ-10кВ 1 с.ш. , РУ-0,4кВ 1 с.ш. , Т-1	07.04.2016 13ч.50м.	07.04.2016 15ч.40м.
	РП-5 РУ-0,4кВ Т-1 Т-2 текущий ремонт	08.04.2016 13ч.50м.	08.04.2016 16ч.08м.
	ПС «Химзавод» камера ТСН-2, демонтаж учета	11.04.2016 09ч.05м.	11.04.2016 10ч.12м.
	КТП-59 текущий ремонт	12.04.2016 09ч.52м.	12.04.2016 11ч.17м.
	ТП-267 текущий ремонт	13.04.2016 09ч.49м.	13.04.2016 16ч.05м.
	ТП-283 текущий ремонт	15.04.2016 10ч.00м.	15.04.2016 16ч.10м.
	ТП-99 текущий ремонт	18.04.2016 13ч.50м.	18.04.2016 16ч.05м.
	КТП-178 текущий ремонт	20.04.2016 13ч.35м.	20.04.2016 15ч.50м.
	ТП-152 текущий ремонт	21.04.2016 09ч.30м.	21.04.2016 15ч.55м.
	РП-3 текущий ремонт РУ-0,4кВ Т-1 Т-2	25.04.2016 13ч.45м.	25.04.2016 16ч.10м.
	ТП-273 текущий ремонт	26.04.2016 09ч.20м.	26.04.2016 11ч.10м.
	ТП-416 текущий ремонт	28.04.2016 09ч.20м.	28.04.2016 11ч.05м.
	РП-2 РУ 0,4кВ монтаж учета «Генерация» ввод №1	28.04.2016 13ч.47м.	28.04.2016 15ч.25м.
	РП-6 РУ 6кВ яч. ТН-2 текущий ремонт	29.04.2016 09ч.13м.	29.04.2016 15ч.25м.

	Добавить объект
3	Прочие объекты
3.0
	Добавить объект