Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО «Распределительная сетевая компания», 2016 год (май)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
1.1.1.0
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)
1.1.2.0
	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
	ВЛ-10кВ Ф-169 обрезка деревьев, замена РВО на ТП-210	18.05.2016 09ч.30м.	18.05.2016 15ч.30м.
	ВЛ Ф-620 в пролете до КТП-200 монтаж траверсы на опоре №24 и РЛНД, перетяжка провода	23.05.2016 10ч.28м.	23.05.2016 16ч.05м
	Добавить объект
1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-149 обрезка деревьев	04.05.2016 09ч.10м.	04.05.2016 13ч.10м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-164 монтаж СИП	05.05.2016 09ч.45м.	05.05.2016 16ч.10м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-20 обрезка деревьев	05.05.2016 09ч.20м.	05.05.2016 11ч.40м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-55 ремонт линии	05.05.2016 14ч.15м.	05.05.2016 16ч.18м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-85 замена опоры по пер. Свободы	06.05.2016 09ч.10м.	06.05.2016 11ч.25м
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-69 обрезка деревьев	06.05.2016 09ч.08м.	06.05.2016 16ч.06м
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-57 обрезка деревьев	06.05.2016 13ч.30м.	06.05.2016 16ч.10м
	ВЛ 0,4кВ от ТП-120 монтаж опоры по ул. Советская	11.05.2016 09ч.25м.	11.05.2016 11ч.25м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-122 обрезка деревьев	11.05.2016 15ч.10м.	11.05.2016 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-172 обрезка деревьев	11.05.2016 13ч.55м.	11.05.2016 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-122 обрезка деревьев	12.05.2016 09ч.00м.	12.05.2016 13ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-31, ВЛ 0,4кВ от ТП-99;201; устранение замечаний	12.05.2016 09ч.35м.	12.05.2016 11ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-138 обрезка деревьев	12.05.2016 14ч.20м.	12.05.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-30 демонтаж опоры ул. Набережная 37	12.05.2016 13ч.55м.	12.05.2016 14ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-292 выправка опор ул.Центральная; Цементников; Ахлова.	12.05.2016 14ч.50м.	12.05.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ от РП-5 ремонт линии	13.05.2016 09ч.10м.	13.05.2016 16ч.15м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-99 ремонт линии	13.05.2016 09ч.15м.	13.05.2016 09ч.40м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-292 выправка опор ул. Ахлова	13.05.2016 14ч.16м.	13.05.2016 16ч.21м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-170 обрезка деревьев ул. Октябрьская	16.05.2016 09ч.10м.	16.05.2016 16ч.15м
	ВЛ 0,4кВ от ТП-105 перенос опоры по ул. Вокзальная	16.05.2016 09ч.05м.	16.05.2016 11ч.45м
	ВЛ 0,4кВ от ТП-105 перенос опоры	17.05.2016 13ч.40м.	17.05.2016 16ч.30м.
	ВЛИ 0,4кВ от КТП-200 перенос опоры и демонтаж провода СИП	17.05.2016 09ч.07м.	17.05.2016 16ч.25м.
	ВЛ-0,4кВ от ТП-53 переключение потребителей по ул. Магазинная	18.05.2016 09ч.55м.	18.05.2016 15ч.15м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-53 монтаж укосины и демонтаж провода СИП	19.05.2016 09ч.25м.	19.05.2016 11ч.30м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-170 обрезка деревьев ул. Октябрьская	19.05.2016 14ч.30м.	19.05.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4кВ от ТП-63перенос опоры и переподключение потребителей	19.05.2016 14ч.05м.	19.05.2016 16ч.35м.
	ВЛИ 0,4кВ от КТП-318 монтаж тех. учета АСКУЭ	20.05.2016 09ч.20м.	20.05.2016 11ч.45м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-170 обрезка деревьев ул. Октябрьская	20.05.2016 09ч.15м.	20.05.2016 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-257 установка опоры монтаж контура заземления	20.05.2016 09ч.10м.	20.05.2016 11ч.30м.
	ВЛИ 0,4кВ от КТП-285 установка подставной опоры ул.Аргунова	23.05.2016 09ч.10м.	23.05.2016 13ч.15м.
	ВЛ 6кВ Ф-620 перенос ТП-200	24.05.2016 10ч.12м.	24.05.2016 15ч.05м.
	ВЛ-0,4кВ от ТП-103 снос дерева пер. Зеленчукский	25.05.2016 09ч.30м.	25.05.2016 11ч.30м
	ВЛИ 0,4кВ от КТП-62 обрезка деревьев	26.05.2016 09ч.00м.	26.05.2016 16ч.15м.
	ВЛИ 10кВ Ф-314 опора № 102 монтаж РЛНД с приводом	26.05.2016 09ч.45м.	26.05.2016 16ч.05м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-62 обрезка деревьев	27.05.2016 09ч.00м.	27.05.2016 13ч.10м.
	ВЛ 0,4кВ от КТП-99 перенос опоры по ул. Грушовая 37	27.05.2016 09ч.25м.	27.05.2016 11ч.55м.
	ТП-131 ремонт ВЛ 0,4 кВ	30.05.2016 09ч.15м.	30.05.2016 16ч.20м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-268 обрезка деревьев ул. Крылова,Чехова, Средняя.	31.05.2016 09ч.00м.	31.05.2016 16ч.17м.
	ВЛИ 0,4кВ от ТП-322 переподключение потребителей	31.05.2016 09ч.30м.	31.05.2016 16ч.15м.
	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)
1.2.1.0
	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
1.2.2.0
	Добавить объект

1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
	КЛ 10кВ от ТП-217 до ТП-21 земляные работы, ремонт кабеля.	04.05.2016 09ч.40м.	04.05.2016 15ч.16м.
	КЛ 10кВ от ТП-217 до ТП-21 испытание. отыскание места повреждения	04.05.2016 09ч.33м.	04.05.2016 11ч.25м.
	КЛ 10кВ от ТП-170 до ТП-58 испытание. отыскание места повреждения	04.05.2016 09ч.57м.	04.05.2016 16ч.05м.
	КЛ 10кВ от ТП-170 до ТП-58 земляные работы, ремонт кабеля.	04.05.2016 14ч.28м.	04.05.2016 18ч.00м.
	КЛ 10кВ от ТП-322 ВЛ-Ф-407	13.05.2016 14ч.30м.	13.05.2016 15ч.17м.
	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)

1.2.4.0	ТП-122 0,4кВ ремонт кабеля Верховный суд	31.05.2016 09ч.47м.	31.05.2016 15ч.35м.
	Добавить объект
2	Подстанции
2.1	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
2.1.0
	Добавить объект
2.2	Уровень входящего напряжения 20-35 кВ (СН1)
2.2.0
	Добавить объект
2.3	Уровень входящего напряжения 3-10 кВ (СН2)
	ТП-41 текущий ремонт	16.05.2016 13ч.22м.	16.05.2016 16ч.20м
	ТП-196 РУ-0,4кВ ремонт АВМ Т-1	18.05.2016 10ч.05м.	18.05.2016 11ч.05м.
	ТП-196 РУ-0,4кВ 1 СШ монтаж учета ООО «777»	18.05.2016 14ч.00м.	18.05.2016 15ч.18м.
	ТП-149 замена трансформатора, в/в испытания	23.05.2016 14ч.05м.	23.05.2016 15ч.15м.
	КТП-200 монтаж тр-ра, ошиновка, в/в испытания	24.05.2016 10ч.13м.	24.05.2016 15ч.25м.
	РП-6 РУ-6кВ ячейка МВ Ф-662 текущий ремонт	25.05.2016 09ч.05м.	26.05.2016 16ч.05м.
	ТП-188 текущий ремонт	27.05.2016 13ч.30м.	27.05.2016 16ч.00м.
	ТП-188 камера тр-ра Т-2 текущий ремонт, в/в испытания	27.05.2016 09ч.10м.	27.05.2016 11ч.35м.
	КТП-435 монтаж контура, в/в испытвния	27.05.2016 09ч.50м.	27.05.2016 13ч.10м.
	КТП-435 монтаж трансформатора	27.05.2016 13ч.40м.	27.05.2016 15ч.50м.
	ТП-219 монтаж учета	30.05.2016 09ч.40м.	30.05.2016 11ч.05м.
	ТП-173 РУ-0,4кВ 2 С.Ш монтаж учета	30.05.2016 09ч.10м.	30.05.2016 10ч.55м.
	КТП-435 ошиновка тр-ра	30.05.2016 09ч.40м.	30.05.2016 15ч.35м.
	Добавить объект
3	Прочие объекты
3.0
	Добавить объект