Допускается ввод только целых не отрицательных чисел!
## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Распределительная сетевая компания», 2016год (сентябрь)

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
		Дата ввода	Дата вывода
1	2	3	4
1	Электрические линии
1.1	Воздушные линии
1.1.1	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
1.1.1.0
	Добавить объект
1.1.2	ВЛЭП 35 кВ (СН1)
1.1.2.0
	Добавить объект
1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
	ВЛ 10кВ Ф-407 опора №55 монтаж РЛНД, реконструкция линии	02.09.2016 09ч.18м.	02.09.2016 15ч.40м.
	ВЛ 10кВ Ф-407 опора №55 демонтаж ВЛ до опоры №49	05.09.2019 09ч.40м.	05.09.2016 13ч.10м.
	ВЛ 10кВ Ф-103 опора №31 до опоры №85 подключение ТП-438 на опоре №75	09.09.2016 09ч..25м.	09.09.2016 10ч.30м.
	ВЛ 6кВ Ф-605 от опоры №11 до ТП-156 обрезка зеленых насождений	21.09.2016 09ч.55м.	21.09.2016 13ч.00м.
	ВЛ 6кВ Ф-605 от ТП-61 до ТП-197 обрезка зеленых насождений	23.09.2016 09ч.53м.	23.09.2016 11ч.30м.

	Добавить объект

1.1.4	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-31 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	01.09.2016 09ч.10м.	01.09.2016 16ч.15м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-133,20,132,40,83,РП-2 замена ламп, ремонт светильников	02.09.2016 09ч.10м.	02.09.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-191 замена ламп, ремонт светильников	05.09.2019 09ч.10м.	05.09.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-31 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	05.09.2019 09ч.20м.	05.09.2016 16ч.33м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-191 монтаж провода СИП	08.09.2016 09ч.15м.	08.09.2016 16ч.10м
	ВЛ 0,4кВ ТП-85,42 замена ламп, ремонт светильников	08.09.2016 13ч.50м.	08.09.2016 16ч.30м
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-100 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	09.09.2016 09ч..10м.	09.09.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-227,147 замена ламп, ремонт светильников	13.09.2016 08ч.55м.	13.09.2016 16ч.08м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-100 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	13.09.2016 09ч.30м.	13.09.2016 17ч.02м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-235,204,149, РП-3 замена ламп, ремонт светильников	14.09.2016 09ч.05м.	14.09.2016 14ч.10м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-204 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	14.09.2016 09ч.40м.	14.09.2016 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-93 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	14.09.2016 09ч.20м.	14.09.2016 11ч.46м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-169 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	15.09.2016 09ч.45м.	15.09.2016 16ч.35м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-161 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	16.09.2016 09ч.10м.	16.09.2016 13ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-66,216,105,147,34,115 замена ламп, ремонт светильников	16.09.2016 09ч.35м.	16.09.2016 16ч.05м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-235 замена ламп, ремонт светильников, обрезка зелёных насождений.	19.09.2016 09ч.15ч.	19.09.2016 16ч.00м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-59 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	19.09.2016 09ч.10ч.	19.09.2016 16ч.20м.
	ТП-120 ВЛ 0,4кВ монтаж КЛ на опору	19.09.2016 14ч.10ч.	19.09.2016 16ч.40м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-235 замена ламп, ремонт светильников, обрезка зелёных насождений.	20.09.2016 09ч.05м.	20.09.2016 15ч.50м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-10 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	20.09.2016 09ч.10м.	20.09.2016 16ч.20м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-42 замена ламп, ремонт светильников	21.09.2016 10ч.00м.	21.09.2016 10ч.15м.
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-241 демонтаж провода, монтаж СИП, расключение потребителей, обрезка зелёных насождений	21.09.2016 09ч.55м.	21.09.2016 16ч.10м.
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-147 перенос опоры по ул. Ярославского №36	21.09.2016 13ч.50м.	21.09.2016 16ч.35м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-98 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	22.09.2016 10ч.05м.	22.09.2016 16ч.25м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-63 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	23.09.2016 10ч.10м.	23.09.2016 16ч.30м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-133, РП-2 замена ламп, ремонт светильников	23.09.2016 14ч.20м.	23.09.2016 16ч.27м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-275 монтаж СИП по ул.Октябрьской, контуров повторных зазамлений	26.09.2016 09ч.15м.	26.09.2016 13ч.35м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-63 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	26.09.2016 14ч.00м.	26.09.2016 16ч.10м.
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 монтаж СИП, расключение потребителей	27.09.2016 09ч.00м.	27.09.2016 16ч.15м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-115 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	28.09.2016 09ч.11м.	28.09.2016 16ч.18м.
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 монтаж СИП, расключение потребителей	28.09.2016 11ч.13м.	28.09.2016 16ч.25м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-132,133,РП-2 замена ламп, ремонт светильников	28.09.2016 09ч.42м.	28.09.2016 10ч.45м.
	ВЛ 0,4кВ ТП-78,85 замена ламп, ремонт светильников	28.09.2016 14ч.45м.	28.09.2016 15ч.30м.
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 монтаж СИП по тролейбусным опорам	29.09.2016 09ч.15м.	29.09.2016 16ч.32м.
	ВЛИ 0,4 кВ от ТП-250 ремонт линии, обрезка зелёных насождений	29.09.2016 09ч.30м.	29.09.2016 13ч.10м.
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 монтаж СИП, расключение потребителей	30.09.2016 08ч.51м.	30.09.2016 16ч.28м.
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-120 монтаж СИП по ул.Светлая к КТП-436	30.09.2016 09ч.00м.

	Добавить объект
1.2	Кабельные линии
1.2.1	КЛЭП 110 кВ (ВН)

	Добавить объект
1.2.2	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
1.2.2.0
	Добавить объект
1.2.3	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
	КЛ 10кВ от ТП-120 до ТП-436 испытания вновь вводимой линии	15.09.2016 10ч.55м.	15.09.2016 11ч.20м.
	ТП-120 РУ 10кВ монтаж концевой заделки	16.09.2016 09ч.10м.	16.09.2016 15ч.20м.
	Испытание вновь вводимой КЛ 6кВ	21.09.2016 09ч.25м.	21.09.2016 14ч.20м.
	ТП-1 РУ 6кВ яч. ВН-136 яч. ВН-147 испытания КЛ 6кВ от ТП-136, 147 Ф-605 отыскания места повреждения	26.09.2016 10ч.38м.	26.09.2016 11ч.47м.
	КЛ 6кВ от ТП-1 до ТП-136 земляные работы, ремонт КЛ	26.09.2016 10ч.25м.	27.09.2016 14ч.30м.
	КЛ 6кВ от ТП-1 до ТП-147 земляные работы, ремонт КЛ	26.09.2016 10ч.25м.	26.09.2016 16ч.30м.
	КЛ 10кВ Ф-321 от ТП-237 до ТП-224 испытания, отыскание места повреждения	26.09.2016 14ч.45м.	29.09.2016 15ч.32м.
	КЛ 6кВ РП-8 Ф-624 испытание, отыскание места повреждения	28.09.2016 09ч.40м.
	КЛ 10кВ Ф-321 от ТП-237 до ТП-224 зеиляные работы, ремонт КЛ	29.09.2016 11ч.40м.	30.09.2016 14ч.15м.

	Добавить объект
1.2.4	КЛЭП до 1 кВ (НН)
	КЛ 0,4 кВ ТП-84 «Бумажная фабрика» испытание и отыскание места поврежения	09.09.2016 10ч..03м.	16.09.2016 13ч.30м.
	КЛ 0,4 кВ ТП-130 Красноармейская №59 испытание и отыскание места поврежения	26.09.2016 09ч.55м.
	КЛ 0,4 кВ ТП-130 Красноармейская №59 земляные работы, ремонт КЛ	27.09.2016 11ч.00м.

2	Добавить объект
2.1	Подстанции
2.1.0	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)

2.2	Добавить объект
2.2.0	Уровень входящего напряжения 20-35 кВ (СН1)

2.3	Добавить объект
2.3.0	Уровень входящего напряжения 3-10 кВ (СН2)
	ТП-88 реконструкция РУ 10кВ	02.09.2016 13ч.52м.	02.09.2016 15ч.30м.
	ТП-184 камера Т-1 ремонт Тр-ра	05.09.2019 09ч.25м.	05.09.2016 10ч.30м.
	РП-4 РУ 10кВ яч. ТН-1 текущий ремонт	06.09.2019 09ч.35м.	06.09.2016 15ч.10м.
	РП-4 РУ 10кВ яч. МВС текущий ремонт	08.09.2016 10ч.10м.	09.09.2016 16ч.05м.
	ТП-217 РУ 0,4кВ Ввод Т-1 монтаж кнопок управления АВМ	13.09.2016 11ч.00м.	14.09.2016 14ч.15м.
	ТП-120 РУ 10кВ монтаж ВН-436	15.09.2016 13ч.40м.	15.09.2016 16ч.20м.
	ТП-217 РУ 0,4кВ Ввод Т-1 монтаж кнопок управления АВМ	15.09.2016 09ч.38м.	16.09.2016 15ч.40м.
	МТП-436 испытание Тр-ра	21.09.2016 14ч.35м.	21.09.2016 16ч.05м.
	РП-8 РУ 6кВ монтаж линий питания телеметрии на ТСН-2	22.09.2016 09ч.18м.	22.09.2016 16ч.15м.
	РП-8 РУ 6кВ I с.ш. монтаж КСО, ошиновка	23.09.2016 09ч.10м.	23.09.2016 15ч.10м.
	ТП-217 РУ 0,4кВ Ввод Т-2 монтаж кнопок управления АВМ	23.09.2016 10ч.05м.	23.09.2016 15ч.55м.
	РП-8 РУ 6кВ монтаж учета в яч. «Мастер+»	26.09.2016 09ч.15м.	27.09.2016 16ч.05м.
	РП-8 РУ 6кВ наладка РЗ и оборудования в яч. «Мастер+»	26.09.2016 09ч.50м.	30.09.2016 16ч.15м.
	ТП-1 РУ 6кВ 2 с.ш. ремонт яч. ВН-147	26.09.2016 13ч.40м.	26.09.2016 15ч.55м.
	КТП-427 замена КТП, в/в испытания	30.09.2016 10ч.00м.	30.09.2016 17ч.15м.

3	Добавить объект
3.0	Прочие объекты

	Добавить объект