## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа акционерного общества "Распределительная сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
|  |  | 2019 год (N-1) | 2020 год (N) | 2021 год (N+1) | 2022 год (N+2) | 2023 год (N+3) | 2024 год (N+4) | 2020 год (N) | 2021 год (N+1) | 2022 год (N+2) | 2023 год (N+3) | 2024 год (N+4)
|  |  | 5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 1.0783 | 1.1289 | 0.57715 | 0 | 0
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2024года (N-1)3), млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2024 года (N-1) в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложения по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана)1 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана)1 2026 года |  |  |  |  | План 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана)1 2027 года |  |  |  |  | План 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана)1 2028 года |  |  |  |  | План 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана)1 2029 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы - факт (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн. руб. (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. ( с НДС) | в текущих ценах, млн. руб. (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. ( с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2024 года (N-1) | План на 01.01.2024 года X4) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018года X | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 92.8539 | 503.3079 |  | 0 | 0 |  | 0 | 65.3554 | 1383.9244 | 1427.1283 | 0 | 0 | 624.3433 | 0 | 558.9878 | 558.9878 | 0 | 34.5553 | 0 | 0 | 34.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6022 | 0 | 0 | 67.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6925 | 0 | 0 | 68.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7401 | 0 | 0 | 69.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7473 | 0 | 0 | 70.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.669 | 0 | 0 | 71.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.4511 | 0 | 0 | 348.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | 18.171 | 119.8134 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 413.3707 | 438.5736 | 0 | 0 | 145.0271 | 0 | 145.0271 | 145.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.082 | 0 | 0 | 17.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1234 | 0 | 0 | 28.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9335 | 0 | 0 | 23.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6263 | 0 | 0 | 38.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2619 | 0 | 0 | 37.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0271 | 0 | 0 | 145.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | 74.6829 | 383.4945 |  | 0 | 0 |  | 0 | 65.3554 | 970.5538 | 988.5547 | 0 | 0 | 479.3161 | 0 | 413.9607 | 413.9607 | 0 | 34.5553 | 0 | 0 | 34.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5202 | 0 | 0 | 50.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5692 | 0 | 0 | 40.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8066 | 0 | 0 | 45.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.121 | 0 | 0 | 32.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4071 | 0 | 0 | 34.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.424 | 0 | 0 | 203.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Карачаево-Черкесская Республика
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 18.171 | 119.8134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.3707 | 438.5736 | 0 | 0 | 145.0271 | 0 | 145.0271 | 145.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.082 | 0 | 0 | 17.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1234 | 0 | 0 | 28.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9335 | 0 | 0 | 23.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6263 | 0 | 0 | 38.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2619 | 0 | 0 | 37.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0271 | 0 | 0 | 145.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 9.5436 | 53.9215 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 224.8589 | 236.0964 | 0 | 0 | 66.6231 | 0 | 66.6231 | 66.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3613 | 0 | 0 | 11.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1456 | 0 | 0 | 12.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4131 | 0 | 0 | 10.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5739 | 0 | 0 | 12.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1292 | 0 | 0 | 20.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6231 | 0 | 0 | 66.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 2.8391 | 16.0409 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50.0137 | 53.7821 | 0 | 0 | 18.6063 | 0 | 18.6063 | 18.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8648 | 0 | 0 | 1.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0085 | 0 | 0 | 3.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.649 | 0 | 0 | 5.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6063 | 0 | 0 | 18.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора на 400 кВА : ТП 150 ул. Попова – ул.Щорса - 1 ед., РП 5 -ул. Мира -1 ед, ТП 59 - ул.Попова - 1ед.,РП 8 - 1 ед. всего 4 ед., мощность - 0,62 кВА | ЭO_1.2.1.1.1 | П | 2025 | 2029 |  | 0.62275 | 3.5185 | 2024-01-01 | [5 empty] | 11.1067 | 12.3675 |  |  | 3.9117 | 0 | 3.9117 | 3.9117 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.87963 |  |  | 0.87963 |  | 0 |  |  |  |  | 1.9285 |  |  | 1.9285 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1035 |  |  | 1.1035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9117 | 0 | 0 | 3.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформатора на 630 кВА : ТП 170 - ул.Курганная-Фурманова - 1ед., ТП 74 ул Октябрьская ПУ 4-1 шт, КТП 195 ул. Шоссейная - 1 шт, ТП 228 ул Кавказская,19-1 шт, ТП 232 .Гутякулова-ул.Крайняя-1 шт, ТП 275 - ул. Октябрьская- Донская - 1шт, всего 6 шт, увеличение мощности на 2,18 МВА | ЭO_1.2.1.1.2 | П | 2025 | 2029 |  | 1.0462 | 5.9111 | 2024-01-01 | [5 empty] | 20.1629 | 21.6466 |  |  | 6.8484 | 0 | 6.8484 | 6.8484 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.98519 |  |  | 0.98519 |  | 0 |  |  |  |  | 1.08 |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1297 |  |  | 1.1297 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1816 |  |  | 1.1816 |  | 0 |  |  |  |  | 2.4719 |  |  | 2.4719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8484 | 0 | 0 | 6.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Замена трансформатора на 1000 кВА : ТП 85 ул Хетагурова-Октябрьская - 2 ед., ТП 233 ул. Ленина, драмтеатр - 1 ед, ТП 205 ул. Магазинная - 1 ед., всего 4 шт, увеличение мощности на 1,71МВА | ЭO_1.2.1.1.3 | П | 2027 | 2027 |  | 1.1701 | 6.6112 | 2024-01-01 | [5 empty] | 18.7441 | 19.768 |  |  | 7.8462 | 0 | 7.8462 | 7.8462 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.7903 |  |  | 3.7903 |  | 0 |  |  |  |  | 1.9823 |  |  | 1.9823 |  | 0 |  |  |  |  | 2.0735 |  |  | 2.0735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8462 | 0 | 0 | 7.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 6.7045 | 37.8805 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 174.8452 | 182.3143 | 0 | 0 | 48.0169 | 0 | 48.0169 | 48.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4965 | 0 | 0 | 9.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1371 | 0 | 0 | 9.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4932 | 0 | 0 | 5.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4099 | 0 | 0 | 9.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4802 | 0 | 0 | 14.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0169 | 0 | 0 | 48.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация ТП 1 ул. Демиденко ( ТМГ 630 кВА -2 ед., реконструкция РУ 6/0,4 кВ - 0,31 кВА | ЭO_1.2.1.2.1 | П | 2025 | 2026 |  | 0.76744 | 4.336 | 2024-01-01 | [5 empty] | 10.9347 | 11.2169 |  |  | 4.5446 | 0 | 4.5446 | 4.5446 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.168 |  |  | 2.168 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3766 |  |  | 2.3766 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5446 | 0 | 0 | 4.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация ТП: камеры КСО 393 - ТП 78 ул. Гагарина -4 шт,ТП 201 ул.Ставропольская-Крылова - 7 шт, ТП 214 ул. Октябрьская - 6 шт, ТП 245ул. Шоссейная - 5 шт, всего 22 шт | ЭO_1.2.1.2.2 | П | 2028 | 2029 |  | 0.97265 | 5.4955 | 2024-01-01 | [5 empty] | 59.8605 | 61.0297 |  |  | 6.7565 | 0 | 6.7565 | 6.7565 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.996 |  |  | 2.996 |  | 0 |  |  |  |  | 3.7606 |  |  | 3.7606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7565 | 0 | 0 | 6.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция (замена ЩО 70)ТП 201 ул. Ставропольская-Крылова - 6 шт, ТП 10 - ул. Грибоедова - 3шт, ТП 66 ул. Фабричная-Лободина -2 шт,ТП 26 ул. Ставропольская - 3 шт, ТП 74 ул. Октябрьская - 2 шт, всего-16шт | ЭO_1.2.1.2.3 | П | 2025 | 2029 |  | 1.1498 | 6.4965 | 2024-01-01 | [5 empty] | 9.5409 | 10.3381 |  |  | 7.4486 |  | 7.4486 | 7.4486 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2181 |  |  | 1.2181 |  | 0 |  |  |  |  | 1.3353 |  |  | 1.3353 |  | 0 |  |  |  |  | 1.3967 |  |  | 1.3967 |  | 0 |  |  |  |  | 1.461 |  |  | 1.461 |  | 0 |  |  |  |  | 2.0376 |  |  | 2.0376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4486 | 0 | 0 | 7.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация РУ 6/10 кВ ГПП Химзавод (камеры К59) -2 шт | ЭO_1.2.1.2.4 | П | 2026 | 2027 |  | 0.77736 | 4.3921 | 2024-01-01 | [5 empty] | 8.5041 | 9.4685 |  |  | 4.9254 |  | 4.9254 | 4.9254 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.4073 |  |  | 2.4073 |  | 0 |  |  |  |  | 2.5181 |  |  | 2.5181 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9254 | 0 | 0 | 4.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП 290 ул. Подгорная (ТМГ 400-1 шт, КСО 393-3шт,ЩО 70-2 шт) - 0,24 кВА | O_1.2.1.2.5 | П | 2025 | 2025 |  | 0.67319 | 3.8035 | 2024-01-01 | [5 empty] | 10.6045 | 10.6045 |  |  | 3.8035 |  | 3.8035 | 3.8035 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.8035 |  |  | 3.8035 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8035 | 0 | 0 | 3.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация РУ 6/10 кВ (камеры КСО 298) РП4 ул. Ставропольская -3 шт, РП 1 ул. Красная -2 шт, РП 7 ул. Западная -2 шт, РП 2 пер. Одесский- 3 шт, -всего-10 шт | ЭO_1.2.1.2.6 | П | 2025 | 2029 |  | 1.7054 | 9.6358 | 2024-01-01 | [5 empty] | 44.4226 | 47.3423 |  |  | 16.1066 |  | 16.1066 | 16.1066 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3765 |  |  | 1.3765 |  | 0 |  |  |  |  | 3.0179 |  |  | 3.0179 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5784 |  |  | 1.5784 |  | 0 |  |  |  |  | 4.953 |  |  | 4.953 |  | 0 |  |  |  |  | 5.1808 |  |  | 5.1808 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1066 | 0 | 0 | 16.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация телемеханики РП 7, РП 6, РП 1, РП8, (замена медиоконвертеров NIC 3200, блоков питания, ВОЛС)- 4 шт | ЭO_1.2.1.2.7 | П | 2025 | 2029 |  | 0.65861 | 3.7212 | 2024-01-01 | [5 empty] | 30.9779 | 32.3142 |  |  | 4.4316 |  | 4.4316 | 4.4316 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.93029 |  |  | 0.93029 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.5013 |  |  | 3.5013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4316 | 0 | 0 | 4.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 7.9908 | 53.4904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1751 | 183.5902 | 0 | 0 | 64.2443 | 0 | 64.2443 | 64.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9491 | 0 | 0 | 3.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0935 | 0 | 0 | 12.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4889 | 0 | 0 | 11.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8027 | 0 | 0 | 21.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9101 | 0 | 0 | 14.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2443 | 0 | 0 | 64.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 7.9908 | 53.4904 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171.1751 | 183.5902 | 0 | 0 | 64.2443 | 0 | 64.2443 | 64.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9491 | 0 | 0 | 3.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0935 | 0 | 0 | 12.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4889 | 0 | 0 | 11.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8027 | 0 | 0 | 21.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9101 | 0 | 0 | 14.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2443 | 0 | 0 | 64.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ТП 2 ул. Весенняя,Дружбы,Кабардинская-3,8км., ТП 3 ул Чапаева-1,2км,Московская, ТП 4 ул Курсавская, Интернациональная-1,77км, ТП 51 ул Весенняя,Северная-1,76км,ТП 63 ул Фурманова-0,56км,ТП 64- пер Урупский,-0,75км,ТП 65-ул Грибоедова,Средняя-Фурманова-Мостовой-1 км,ТП 86-ул Юбилейная-0,92км,ТП 103-ул Садовая-0,8км, ТП 105 ул Вокзальная,Октябрьская,Чапаева-3,37км,ТП 106 ул Энгельса-0,6км,ТП 107 ул Богатырева,Подгорная-2,63км,ТП 109- ул Набережная,Орджоникидзе-1,1км, ТП 116 ул Лаара-0,32км,ТП 125 ул Южная-0,28км,ТП 138-ул Курганная-0,56км,ТП 147- ул Ярославского-0,9км, ТП 169 ул Панченко-1,2 км,ТП 192 ул Комарова,Геологов-1,11км,ТП 201 ул Чехова -0,56км,МТП 203- ул Крайняя-0,38 км, ТП 204 ул С.Разина, Фабричная-1,54км,ТП 105 ул Вокзальная-1,2 км,ТП 255 ул Красногорская-0,3км,ТП 257 ул Ширшова-0,45км, РП5 ул Глинская-0,47км- всего 29,43 км | ЭO_1.2.2.2.1 | П | 2025 | 2029 |  | 1.375 | 14.162 | 2024-01-01 | [5 empty] | 46.1753 | 49.3506 |  |  | 16.5604 | 0 | 16.5604 | 16.5604 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.39459 |  |  | 0.39459 |  | 0 |  |  |  |  | 3.0806 |  |  | 3.0806 |  | 0 |  |  |  |  | 5.3908 |  |  | 5.3908 |  | 0 |  |  |  |  | 3.3417 |  |  | 3.3417 |  | 0 |  |  |  |  | 4.3527 |  |  | 4.3527 |  | 0 |  |  |  |  | 16.5604 | 0 | 0 | 16.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф 107 ТП 63- ТП 169-1,3 км,Ф 112 ТП 83- ТП 67-1,08км,Ф 125 ТП 31- ТП 131-0,7км,Ф 603 ТП 42-ТП 214-0,61км,Ф 604 ТП 86- ТП 2-0,6 км,Ф 661 КТП 23-ТП 114-0,39км,Ф 707 РП7-ТП 128-0,55км всего 5,23 км | ЭO_1.2.2.2.2 | П | 2025 | 2029 |  | 0.49809 | 5.1303 | 2024-01-01 | [5 empty] | 18.7627 | 20.7274 |  |  | 5.7517 | 0 | 5.7517 | 5.7517 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2752 |  |  | 1.2752 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1613 |  |  | 1.1613 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4735 |  |  | 1.4735 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1648 |  |  | 1.1648 |  | 0 |  |  |  |  | 0.67685 |  |  | 0.67685 |  | 0 |  |  |  |  | 5.7517 | 0 | 0 | 5.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 6-ул.Кирова-0,84км, ТП 235 ул Космонавтов,13-0,14км ТП 282 ул Космонавтов,40а-0,28км,ТП 30 -0,04км,КТП 241 ул Балахонова,Тельмана-0,082м,ТП 92 ул Доватора-Парковая-0,95 км- всего 2,33км | ЭO_1.2.2.2.3 | П | 2025 | 2028 |  | 0.74932 | 4.1887 | 2024-01-01 | [5 empty] | 18.3739 | 20.4813 |  |  | 4.6376 | 0 | 4.6376 | 4.6376 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5101 |  |  | 1.5101 |  | 0 |  |  |  |  | 0.82769 |  |  | 0.82769 |  | 0 |  |  |  |  | 0.25148 |  |  | 0.25148 |  | 0 |  |  |  |  | 2.0484 |  |  | 2.0484 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.6376 | 0 | 0 | 4.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ замена кабеля в связи с истечением срока эксплуатации: Ф164 ул. Кавказская - 0,508 км,Ф 165 ул. Подгорная -0,12км, Ф115 ул.Доватора -0,24 км, Ф614, Ф264 ул.Тургеневская, Пушкинская - 0,121км, Ф629 ул. Гутякулова 0,6 км , Ф 605 пер. Кузнечный- 0,5км, Ф 313 ул. Космонавтов (рынок) - 2,0 км, Ф103 ул. Ленина - 1,0км, всего - 4,729 км | ЭO_1.2.2.2.4 | П | 2025 | 2029 |  | 5.3684 | 30.0093 | 2024-01-01 | [5 empty] | 87.8632 | 93.031 |  |  | 37.2945 | 0 | 37.2945 | 37.2945 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.76914 |  |  | 0.76914 |  | 0 |  |  |  |  | 7.0238 |  |  | 7.0238 |  | 0 |  |  |  |  | 4.3732 |  |  | 4.3732 |  | 0 |  |  |  |  | 15.2478 |  |  | 15.2478 |  | 0 |  |  |  |  | 9.8805 |  |  | 9.8805 |  | 0 |  |  |  |  | 37.2945 | 0 | 0 | 37.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [21 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0.63663 | 12.4016 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3367 | 18.887 | 0 | 0 | 14.1597 | 0 | 14.1597 | 14.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7717 | 0 | 0 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8842 | 0 | 0 | 3.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0314 | 0 | 0 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2498 | 0 | 0 | 4.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2226 | 0 | 0 | 2.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1597 | 0 | 0 | 14.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0.63663 | 12.4016 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3367 | 18.887 | 0 | 0 | 14.1597 | 0 | 14.1597 | 14.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7717 | 0 | 0 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8842 | 0 | 0 | 3.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0314 | 0 | 0 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2498 | 0 | 0 | 4.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2226 | 0 | 0 | 2.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1597 | 0 | 0 | 14.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание АСКУЭ для интеллектуальных систем учета э/энергии: серверная АБК, ТП 164 - ул.Ленина, 405, КТП 273 южная часть города, 7-йм-р инд.застройки, КТП 275 ул. Октябрьская-Донская, КТП 288 -м-н инд.застройи южная часть, КТП 305 ул Октябрьская-Полянская, КТП 415 - ул. Тенистая, 60, КТП 425 - ул. Абрикосовая - 8 един. | ЭO_1.2.3.5.1 | П | 2025 | 2029 |  | 0.63663 | 12.4016 | 2024-02-01 | [5 empty] | 17.3367 | 18.887 |  |  | 14.1597 | 0 | 14.1597 | 14.1597 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7717 |  |  | 1.7717 |  | 0 |  |  |  |  | 3.8842 |  |  | 3.8842 |  | 0 |  |  |  |  | 2.0314 |  |  | 2.0314 |  | 0 |  |  |  |  | 4.2498 |  |  | 4.2498 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2226 |  |  | 2.2226 |  | 0 |  |  |  |  | 14.1597 | 0 | 0 | 14.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 74.6829 | 383.4945 |  | 0 | 0 |  | 0 | 65.3554 | 970.5538 | 988.5547 | 0 | 0 | 479.3161 | 0 | 413.9607 | 413.9607 | 0 | 34.5553 | 0 | 0 | 34.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5202 | 0 | 0 | 50.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5692 | 0 | 0 | 40.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8066 | 0 | 0 | 45.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.121 | 0 | 0 | 32.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4071 | 0 | 0 | 34.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.424 | 0 | 0 | 203.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство 2КЛ 10 кВ пст Южная - 2БРТП 1000 кВА-5,2км | ЭJ_1.4.18 | П, 1З | 2021 | 2027 |  | 5.7141 | 31.9419 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 4.3603 | 89.9771 | 89.9771 |  |  | 35.2493 | 0 | 30.889 | 30.889 | 0 | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 1.44 |  |  | 1.44 |  | 0 |  |  |  |  | 23.4 |  |  | 23.4 |  | 0 |  |  |  |  | 8.9838 |  |  | 8.9838 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.8238 | 0 | 0 | 39.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство электросилового хозяйства 10/6 /0,4кВ зоны рекреации г Черкесска | ЭJ_1.4.21 | П,1З,2З, 3З,4З | 2021 | 2030 |  | 46.7307 | 226.0999 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 60.9951 | 419.8236 | 433.7112 |  |  | 304.3537 | 0 | 243.3586 | 243.3586 | 0 | 7.44 |  |  | 7.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0 |  |  |  |  | 10.992 |  |  | 10.992 |  | 0 |  |  |  |  | 13.68 |  |  | 13.68 |  | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 44.472 | 0 | 0 | 44.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Строительство 2БРТП 1250 кВА ул. Международная (Тургеневский рынок), 2КЛ 10 кВ-3,8км | ЭN_1.4.47 | П | 2024 | 2026 |  | 10.3314 | 58.3723 | 2024-01-01 |  |  |  |  | 0 | 124.4297 | 124.4297 |  |  | 64.4164 | 0 | 64.4164 | 64.4164 | 0 | 18.95 |  |  | 18.95 |  | 0 |  |  |  |  | 23.4 |  |  | 23.4 |  | 0 |  |  |  |  | 24.1894 |  |  | 24.1894 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 47.5894 | 0 | 0 | 47.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство 2КТП 630/10/6/0,4 ул. Кавказская,143 и КЛ 6-10 кВ - 0,44 км - 0,63 кВА | ЭN_1.4.54 | П | 2024 | 2025 |  | 1.1205 | 6.3307 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 0 | 26.5244 | 26.5244 |  |  | 6.9862 | 0 | 6.9862 | 6.9862 | 0 | 3.1653 |  |  | 3.1653 |  | 0 |  |  |  |  | 3.8209 |  |  | 3.8209 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.8209 | 0 | 0 | 3.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Строительство КЛ 6кВ пст Северная-РП 6 - 1,672км | ЭO_1.4.1 | П | 2025 | 2026 |  | 1.2839 | 7.1772 | 2024-01-01 | [5 empty] | 50.7693 | 52.0799 |  |  | 7.4059 | 0 | 7.4059 | 7.4059 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8 |  | 0 |  |  |  |  | 2.6059 |  |  | 2.6059 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.4059 | 0 | 0 | 7.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 6 - ул Кавказская,92 -1,81км | ЭO_1.4.2 | П | 2025 | 2026 |  | 1.9239 | 10.7544 | 2024-01-01 | [5 empty] | 82.1452 | 84.2659 |  |  | 11.2926 | 0 | 11.2926 | 11.2926 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.16 |  |  | 5.16 |  | 0 |  |  |  |  | 6.1326 |  |  | 6.1326 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.2926 | 0 | 0 | 11.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Строительство КТП 2х630 кВА взамен КТП 105 ул. Московская,73-0,23 МВА | O_1.4.3 | П | 2027 | 2027 |  | 0.89337 | 5.0476 | 2024-01-01 | [5 empty] | 25.3058 | 25.3058 |  |  | 5.7877 | 0 | 5.7877 | 5.7877 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.7877 |  |  | 5.7877 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.7877 | 0 | 0 | 5.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Строительство КТП 400 кВА взамен КТП 241 ул Балахонова- Интернациональная-0,15 МВА | O_1.4.4 | П | 2027 | 2027 |  | 0.31291 | 1.768 | 2024-01-01 | [5 empty] | 12.1771 | 12.1771 |  |  | 2.0272 | 0 | 2.0272 | 2.0272 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.0272 |  |  | 2.0272 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.0272 | 0 | 0 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Строительство КТП 400 кВА взамен КТП 178 ул Привокзальная - Голенева -0,22 МВА | O_1.4.5 | П | 2028 | 2028 |  | 0.30872 | 1.7443 | 2024-01-01 | [5 empty] | 12.7129 | 12.7129 |  |  | 2.092 | 0 | 2.092 | 2.092 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.092 |  |  | 2.092 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.092 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Строительство КТП 400 кВА взамен КТП 115 ул.Кавказская -- ул.Привокзальная-0,15МВА | O_1.4.6 | П | 2029 | 2029 |  | 0.31291 | 1.768 | 2024-01-01 | [5 empty] | 13.2723 | 13.2723 |  |  | 2.218 | 0 | 2.218 | 2.218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.218 |  |  | 2.218 |  | 0 |  |  |  |  | 2.218 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | Строительство КТП 2х630 кВА взамен КТП 318 Винзавод-0,43 МВА | O_1.4.7 | П | 2029 | 2029 |  | 0.89344 | 5.0479 | 2024-01-01 | [5 empty] | 27.5817 | 27.5817 |  |  | 6.3329 | 0 | 6.3329 | 6.3329 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.3329 |  |  | 6.3329 |  | 0 |  |  |  |  | 6.3329 | 0 | 0 | 6.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Монтаж реклоузера Ф 407,103,314-3 шт | ЭO_1.4.8 | П | 2025 | 2028 |  | 1.6669 | 9.418 | 2024-01-01 | [5 empty] | 11.2939 | 11.9759 |  |  | 10.1803 | 0 | 10.1803 | 10.1803 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.1393 |  |  | 3.1393 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.5997 |  |  | 3.5997 |  | 0 |  |  |  |  | 3.7652 |  |  | 3.7652 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.5042 | 0 | 0 | 10.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | Строительство 2КТП 630 кВА ул. Международная 70, 2КЛ 6 кВ - 0,63 кВа | ЭO_1.4.9 | П | 2025 | 2026 |  | 1.4447 | 8.1623 | 2024-01-01 | [5 empty] | 29.6952 | 29.6952 |  |  | 8.6013 | 0 | 8.6013 | 8.6013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 0 |  |  |  |  | 5.0013 |  |  | 5.0013 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.6013 | 0 | 0 | 8.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Строительство КТП 400 10/0,4 ул. Зодчих - 0,4 МВА |  | П | 2029 | 2029 |  | 0.30086 | 1.6999 | 2024-01-01 | [5 empty] | 11.3622 | 11.3622 |  |  | 2.1326 | 0 | 2.1326 | 2.1326 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1326 |  |  | 2.1326 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1326 | 0 | 0 | 2.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Строительство 2КТП 630 кВА ул. Крайняяя, 86, 2КЛ 6 кВ | ЭO_1.4.11 | П | 2028 | 2029 |  | 1.4447 | 8.1623 | 2024-01-01 | [5 empty] | 33.4833 | 33.4833 |  |  | 10.24 | 0 | 10.24 | 10.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 0 |  |  |  |  | 5.7237 |  |  | 5.7237 |  | 0 |  |  |  |  | 9.3237 | 0 | 0 | 9.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 |  |  | П | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | [18 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [32 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0