## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа акционерного общества "Распределительная сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года (N-1), млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года (N-1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024года (N-1) |  | План на 01.01.2024 года (X) |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года X |  |  |  | год 2025 |  | год 2026 |  | год 2027 |  | год 2028 |  | год 2029 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы факт (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 77.3783 | 0 | 0 | 520.2861 | 0 | 325.3402 | 194.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3783 | 520.2861 | 77.3783 | 520.2861 | 0 | 0 | 28.7961 | 0 | 56.3351 | 0 | 57.2438 | 0 | 58.1167 | 0 | 58.9561 | 0 | 59.7242 | 0 | 290.3759 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | 15.1425 | 0 | 0 | 120.8559 | 0 | 83.1311 | 37.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1425 | 120.8559 | 15.1425 | 120.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.235 | 0 | 23.4361 | 0 | 19.9446 | 0 | 32.1886 | 0 | 31.0516 | 0 | 120.8559 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | 62.2357 | 0 | 0 | 399.4301 | 0 | 242.2091 | 157.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2357 | 399.4301 | 62.2357 | 399.4301 | 0 | 0 | 28.7961 | 0 | 42.1001 | 0 | 33.8076 | 0 | 38.1721 | 0 | 26.7675 | 0 | 28.6726 | 0 | 169.52 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Карачаево-Черкесская Республика
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 15.1425 | 0 | 0 | 120.8559 | 0 | 83.1311 | 37.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1425 | 120.8559 | 15.1425 | 120.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.235 | 0 | 23.4361 | 0 | 19.9446 | 0 | 32.1886 | 0 | 31.0516 | 0 | 120.8559 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 7.953 | 0 | 0 | 55.5193 | 0 | 17.7944 | 37.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.953 | 55.5193 | 7.953 | 55.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4677 | 0 | 10.1214 | 0 | 8.6776 | 0 | 10.4782 | 0 | 16.7743 | 0 | 55.5193 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 2.3659 | 0 | 0 | 15.5052 | 0 | 3.3622 | 12.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3659 | 15.5052 | 2.3659 | 15.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 2.5071 | 0 | 4.1 | 0 | 2.6366 | 0 | 4.7075 | 0 | 15.5052 | 0
1.2.1.1.1 | Замена трансформатора на 400 кВА : ТП 150 ул. Попова – ул.Щорса - 1 ед., РП 5 -ул. Мира -1 ед, ТП 59 - ул.Попова - 1ед.,РП 8 - 1 ед. всего 4 ед., мощность - 0,62 кВА | ЭO_1.2.1.1.1 | П | 2025 | 2029 |  | 0.51896 | 0 |  | 3.2597 |  | 0.78931 | 2.4704 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.51896 | 3.2597 | 0.51896 | 3.2597 |  | 0 |  |  | 0.73303 | 0 | 1.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91962 | 0 | 3.2597 | 0
1.2.1.1.2 | Замена трансформатора на 630 кВА : ТП 170 - ул.Курганная-Фурманова - 1ед., ТП 74 ул Октябрьская ПУ 4-1 шт, КТП 195 ул. Шоссейная - 1 шт, ТП 228 ул Кавказская,19-1 шт, ТП 232 .Гутякулова-ул.Крайняя-1 шт, ТП 275 - ул. Октябрьская- Донская - 1шт, всего 6 шт, увеличение мощности на 2,18 МВА | ЭO_1.2.1.1.2 | П | 2025 | 2029 |  | 0.87185 | 0 |  | 5.707 |  | 1.3824 | 4.3246 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.87185 | 5.707 | 0.87185 | 5.707 |  | 0 |  |  | 0.82099 | 0 | 0.89998 | 0 | 0.94138 | 0 | 0.98468 | 0 | 2.06 | 0 | 5.707 | 0
1.2.1.1.3 | Замена трансформатора на 1000 кВА : ТП 85 ул Хетагурова-Октябрьская - 2 ед., ТП 233 ул. Ленина, драмтеатр - 1 ед, ТП 205 ул. Магазинная - 1 ед., всего 4 шт, увеличение мощности на 1,71МВА | ЭO_1.2.1.1.3 | П | 2027 | 2027 |  | 0.97511 | 0 |  | 6.5385 |  | 1.1905 | 5.348 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.97511 | 6.5385 | 0.97511 | 6.5385 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1586 | 0 | 1.652 | 0 | 1.7279 | 0 | 6.5385 | 0
| … | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 5.5871 | 0 | 0 | 40.0141 | 0 | 14.4323 | 25.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5871 | 40.0141 | 5.5871 | 40.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9137 | 0 | 7.6143 | 0 | 4.5776 | 0 | 7.8416 | 0 | 12.0668 | 0 | 40.0141 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация ТП 1 ул. Демиденко ( ТМГ 630 кВА -2 ед., реконструкция РУ 6/0,4 кВ - 0,31 кВА | ЭO_1.2.1.2.1 | П | 2025 | 2026 |  | 0.63953 | 0 |  | 3.7872 |  | 0.39859 | 3.3886 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.63953 | 3.7872 | 0.63953 | 3.7872 |  | 0 |  |  | 1.8067 | 0 | 1.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7872 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация ТП: камеры КСО 393 - ТП 78 ул. Гагарина -4 шт,ТП 201 ул.Ставропольская-Крылова - 7 шт, ТП 214 ул. Октябрьская - 6 шт, ТП 245ул. Шоссейная - 5 шт, всего 22 шт | ЭO_1.2.1.2.2 | П | 2028 | 2029 |  | 0.81054 | 0 |  | 5.6304 |  | 2.4669 | 3.1636 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.81054 | 5.6304 | 0.81054 | 5.6304 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4967 | 0 | 3.1338 | 0 | 5.6304 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция (замена ЩО 70)ТП 201 ул. Ставропольская-Крылова - 6 шт, ТП 10 - ул. Грибоедова - 3шт, ТП 66 ул. Фабричная-Лободина -2 шт,ТП 26 ул. Ставропольская - 3 шт, ТП 74 ул. Октябрьская - 2 шт, всего-16шт | ЭO_1.2.1.2.3 | П | 2025 | 2029 |  | 0.95819 | 0 |  | 6.2072 |  | 1.2459 | 4.9613 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.95819 | 6.2072 | 0.95819 | 6.2072 |  | 0 |  |  | 1.0151 | 0 | 1.1127 | 0 | 1.1639 | 0 | 1.2175 | 0 | 1.698 | 0 | 6.2072 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация РУ 6/10 кВ ГПП Химзавод (камеры К59) -2 шт | ЭO_1.2.1.2.4 | П | 2026 | 2027 |  | 0.6478 | 0 |  | 4.1045 |  | 0.42588 | 3.6786 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.6478 | 4.1045 | 0.6478 | 4.1045 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.0061 | 0 | 2.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1045 | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП 290 ул. Подгорная (ТМГ 400-1 шт, КСО 393-3шт,ЩО 70-2 шт) - 0,24 кВА | O_1.2.1.2.5 | П | 2025 | 2025 |  | 0.56099 | 0 |  | 3.1696 |  | 0.21446 | 2.9551 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.56099 | 3.1696 | 0.56099 | 3.1696 |  | 0 |  |  | 3.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1696 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация РУ 6/10 кВ (камеры КСО 298) РП4 ул. Ставропольская -3 шт, РП 1 ул. Красная -2 шт, РП 7 ул. Западная -2 шт, РП 2 пер. Одесский- 3 шт, -всего-10 шт | ЭO_1.2.1.2.6 | П | 2025 | 2029 |  | 1.4212 | 0 |  | 13.4222 |  | 5.9876 | 7.4346 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.4212 | 13.4222 | 1.4212 | 13.4222 |  | 0 |  |  | 1.1471 | 0 | 2.515 | 0 | 1.3153 | 0 | 4.1275 | 0 | 4.3173 | 0 | 13.4222 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация телемеханики РП 7, РП 6, РП 1, РП8, (замена медиоконвертеров NIC 3200, блоков питания, ВОЛС)- 4 шт | ЭO_1.2.1.2.7 | П | 2025 | 2029 |  | 0.54884 | 0 |  | 3.693 |  | 3.693 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.54884 | 3.693 | 0.54884 | 3.693 |  | 0 |  |  | 0.77524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9177 | 0 | 3.693 | 0
… | … | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 6.659 | 0 | 0 | 53.5369 | 0 | 53.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.659 | 53.5369 | 6.659 | 53.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 10.0779 | 0 | 9.5741 | 0 | 18.1689 | 0 | 12.4251 | 0 | 53.5369 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 6.659 | 0 | 0 | 53.5369 | 0 | 53.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.659 | 53.5369 | 6.659 | 53.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 10.0779 | 0 | 9.5741 | 0 | 18.1689 | 0 | 12.4251 | 0 | 53.5369 | 0
1.2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ТП 2 ул. Весенняя,Дружбы,Кабардинская-3,8км., ТП 3 ул Чапаева-1,2км,Московская, ТП 4 ул Курсавская, Интернациональная-1,77км, ТП 51 ул Весенняя,Северная-1,76км,ТП 63 ул Фурманова-0,56км,ТП 64- пер Урупский,-0,75км,ТП 65-ул Грибоедова,Средняя-Фурманова-Мостовой-1 км,ТП 86-ул Юбилейная-0,92км,ТП 103-ул Садовая-0,8км, ТП 105 ул Вокзальная,Октябрьская,Чапаева-3,37км,ТП 106 ул Энгельса-0,6км,ТП 107 ул Богатырева,Подгорная-2,63км,ТП 109- ул Набережная,Орджоникидзе-1,1км, ТП 116 ул Лаара-0,32км,ТП 125 ул Южная-0,28км,ТП 138-ул Курганная-0,56км,ТП 147- ул Ярославского-0,9км, ТП 169 ул Панченко-1,2 км,ТП 192 ул Комарова,Геологов-1,11км,ТП 201 ул Чехова -0,56км,МТП 203- ул Крайняя-0,38 км, ТП 204 ул С.Разина, Фабричная-1,54км,ТП 105 ул Вокзальная-1,2 км,ТП 255 ул Красногорская-0,3км,ТП 257 ул Ширшова-0,45км, РП5 ул Глинская-0,47км- всего 29,43 км | ЭO_1.2.2.2.1 | П | 2025 | 2029 |  | 1.1458 | 0 |  | 13.8004 |  | 13.8004 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.1458 | 13.8004 | 1.1458 | 13.8004 |  | 0 |  |  | 0.32883 | 0 | 2.5672 | 0 | 4.4923 | 0 | 2.7848 | 0 | 3.6272 | 0 | 13.8004 | 0
1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф 107 ТП 63- ТП 169-1,3 км,Ф 112 ТП 83- ТП 67-1,08км,Ф 125 ТП 31- ТП 131-0,7км,Ф 603 ТП 42-ТП 214-0,61км,Ф 604 ТП 86- ТП 2-0,6 км,Ф 661 КТП 23-ТП 114-0,39км,Ф 707 РП7-ТП 128-0,55км всего 5,23 км | ЭO_1.2.2.2.2 | П | 2025 | 2029 |  | 0.41508 | 0 |  | 4.793 |  | 4.793 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.41508 | 4.793 | 0.41508 | 4.793 |  | 0 |  |  | 1.0627 | 0 | 0.96779 | 0 | 1.2279 | 0 | 0.97063 | 0 | 0.56405 | 0 | 4.793 | 0
1.2.2.2.3 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 6-ул.Кирова-0,84км, ТП 235 ул Космонавтов,13-0,14км ТП 282 ул Космонавтов,40а-0,28км,ТП 30 -0,04км,КТП 241 ул Балахонова,Тельмана-0,082м,ТП 92 ул Доватора-Парковая-0,95 км- всего 2,33км | ЭO_1.2.2.2.3 | П | 2025 | 2028 |  | 0.62444 | 0 |  | 3.8647 |  | 3.8647 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.62444 | 3.8647 | 0.62444 | 3.8647 |  | 0 |  |  | 1.2584 | 0 | 0.68974 | 0 | 0.20957 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 3.8647 | 0
1.2.2.2.4 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ замена кабеля в связи с истечением срока эксплуатации: Ф164 ул. Кавказская - 0,508 км,Ф 165 ул. Подгорная -0,12км, Ф115 ул.Доватора -0,24 км, Ф614, Ф264 ул.Тургеневская, Пушкинская - 0,121км, Ф629 ул. Гутякулова 0,6 км , Ф 605 пер. Кузнечный- 0,5км, Ф 313 ул. Космонавтов (рынок) - 2,0 км, Ф103 ул. Ленина - 1,0км, всего - 4,729 км | ЭO_1.2.2.2.4 |  |  |  |  | 4.4737 | 0 |  | 31.0788 |  | 31.0788 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.4737 | 31.0788 | 4.4737 | 31.0788 |  | 0 |  |  | 0.64095 | 0 | 5.8532 | 0 | 3.6443 | 0 | 12.7065 | 0 | 8.2338 | 0 | 31.0788 | 0
… | … | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0.53053 | 0 | 0 | 11.7997 | 0 | 11.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53053 | 11.7997 | 0.53053 | 11.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 3.2368 | 0 | 1.6929 | 0 | 3.5415 | 0 | 1.8522 | 0 | 11.7997 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0.53053 | 0 | 0 | 11.7997 | 0 | 11.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53053 | 11.7997 | 0.53053 | 11.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 3.2368 | 0 | 1.6929 | 0 | 3.5415 | 0 | 1.8522 |  | 11.7997 | 0
1.2.3.5 | Создание АСКУЭ для интеллектуальных систем учета э/энергии: серверная АБК, ТП 164 - ул.Ленина, 405, КТП 273 южная часть города, 7-йм-р инд.застройки, КТП 275 ул. Октябрьская-Донская, КТП 288 -м-н инд.застройи южная часть, КТП 305 ул Октябрьская-Полянская, КТП 415 - ул. Тенистая, 60, КТП 425 - ул. Абрикосовая - 8 един. | J_1.2.3.5.1 |  |  |  |  | 0.53053 | 0 |  | 11.7997 |  | 11.7997 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.53053 | 11.7997 | 0.53053 | 11.7997 |  | 0 |  |  | 1.4764 | 0 | 3.2368 | 0 | 1.6929 | 0 | 3.5415 | 0 | 1.8522 | 0 | 11.7997 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 62.2357 | 0 | 0 | 399.4301 | 0 | 242.2091 | 157.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2357 | 399.4301 | 62.2357 | 399.4301 | 0 | 0 | 28.7961 | 0 | 42.1001 | 0 | 33.8076 | 0 | 38.1721 | 0 | 26.7675 | 0 | 28.6726 | 0 | 169.52 | 0
1.4.1 | Строительство 2КЛ 10 кВ пст Южная - 2БРТП 1000 кВА-5,2км | ЭJ_1.4.18 | П | 2021 | 2027 |  | 4.7618 | 0 |  | 29.3745 |  | 29.3745 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.7618 | 29.3745 | 4.7618 | 29.3745 |  | 0 | 4.1667 |  | 5 | 0 | 1.2 | 0 | 19.5 | 0 | 7.4865 | 0 | 0 | 0 | 33.1865 | 0
1.4.2 | Строительство электросилового хозяйства 10/6 /0,4кВ зоны рекреации г Черкесска | ЭJ_1.4.21 | П | 2021 | 2030 |  | 38.9422 | 0 |  | 253.6281 |  | 166.4842 | 87.1439 |  | 0 |  | 0 |  |  | 38.9422 | 253.6281 | 38.9422 | 253.6281 |  | 0 | 6.2 |  | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 9.16 | 0 | 11.4 | 0 | 15 | 0 | 37.06 | 0
1.4.3 | Строительство 2БРТП 1250 кВА ул. Международная (Тургеневский рынок), 2КЛ 10 кВ-3,8км | ЭN_1.4.47 | П | 2024 | 2026 |  | 8.6095 | 0 |  | 53.6804 |  | 20.0364 | 33.644 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8.6095 | 53.6804 | 8.6095 | 53.6804 |  | 0 | 15.7917 |  | 19.5 | 0 | 20.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6578 | 0
1.4.4 | Строительство 2КТП 630/10/6/0,4 ул. Кавказская,143 и КЛ 6-10 кВ - 0,44 км - 0,63 кВА | ЭN_1.4.54 | П | 2024 | 2025 |  | 0.93373 | 0 |  | 5.8218 |  | 2.6418 | 3.18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.93373 | 5.8218 | 0.93373 | 5.8218 |  | 0 | 2.6378 |  | 3.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 0
1.4.5 | Строительство КЛ 6кВ пст Северная-РП 6 - 1,672км | ЭO_1.4.1 | П | 2025 | 2026 |  | 1.0699 | 0 |  | 6.1716 |  | 6.1716 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0699 | 6.1716 | 1.0699 | 6.1716 |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 2.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1716 | 0
1.4.6 | Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 6 - ул Кавказская,92 -1,81км | ЭO_1.4.2 | П | 2025 | 2026 |  | 1.6032 | 0 |  | 9.4105 |  | 9.4105 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6032 | 9.4105 | 1.6032 | 9.4105 |  | 0 |  |  | 4.3 | 0 | 5.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4105 | 0
1.4.7 | Строительство КТП 2х630 кВА взамен КТП 105 ул. Московская,73-0,23 МВА | O_1.4.3 | П | 2027 | 2027 |  | 0.74448 | 0 |  | 4.8231 |  | 0.66426 | 4.1588 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.74448 | 4.8231 | 0.74448 | 4.8231 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8231 | 0
1.4.8 | Строительство КТП 400 кВА взамен КТП 241 ул Балахонова- Интернациональная-0,15 МВА | O_1.4.4 | П | 2027 | 2027 |  | 0.26076 | 0 |  | 1.6893 |  | 0.32786 | 1.3615 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.26076 | 1.6893 | 0.26076 | 1.6893 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6893 | 0
1.4.9 | Строительство КТП 400 кВА взамен КТП 178 ул Привокзальная - Голенева -0,22 МВА | O_1.4.5 | П | 2028 | 2028 |  | 0.25727 | 0 |  | 1.7434 |  | 0.38187 | 1.3615 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25727 | 1.7434 | 0.25727 | 1.7434 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7434 | 0 | 0 | 0 | 1.7434 | 0
1.4.10 | Строительство КТП 400 кВА взамен КТП 115 ул.Кавказская -- ул.Привокзальная-0,15МВА | O_1.4.6 | П | 2029 | 2029 |  | 0.26076 | 0 |  | 1.8483 |  | 0.48685 | 1.3615 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.26076 | 1.8483 | 0.26076 | 1.8483 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0 | 1.8483 | 0
1.4.11 | Строительство КТП 2х630 кВА взамен КТП 318 Винзавод-0,43 МВА | O_1.4.7 | П | 2029 | 2029 |  | 0.74453 | 0 |  | 5.2774 |  | 1.1186 | 4.1588 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.74453 | 5.2774 | 0.74453 | 5.2774 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2774 | 0 | 5.2774 | 0
1.4.12 | Монтаж реклоузера Ф 407,103,314-3 шт | ЭO_1.4.8 | П | 2025 | 2028 |  | 1.3891 | 0 |  | 8.4836 |  | 0.24008 | 8.2435 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.3891 | 8.4836 | 1.3891 | 8.4836 |  | 0 |  |  | 2.6161 | 0 | 0 | 0 | 2.9997 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 0 | 8.7535 | 0
1.4.13 | Строительство 2КТП 630 кВА ул. Международная 70, 2КЛ 6 кВ - 0,63 кВа | ЭO_1.4.9 | П | 2025 | 2026 |  | 1.2039 | 0 |  | 7.1677 |  | 1.5447 | 5.623 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2039 | 7.1677 | 1.2039 | 7.1677 |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 4.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1677 | 0
1.4.14 | Строительство КТП 400 10/0,4 ул. Зодчих - 0,4 МВА |  | П | 2029 | 2029 |  | 0.25072 | 0 |  | 1.7771 |  | 0.41566 | 1.3615 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25072 | 1.7771 | 0.25072 | 1.7771 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7771 | 0 | 1.7771 | 0
1.4.15 | Строительство 2КТП 630 кВА ул. Крайняяя, 86, 2КЛ 6 кВ | ЭO_1.4.11 | П | 2028 | 2029 |  | 1.2039 | 0 |  | 8.5334 |  | 2.9103 | 5.623 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2039 | 8.5334 | 1.2039 | 8.5334 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.7697 | 0 | 7.7697 | 0
… | … | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | J_1.6.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Наименование субъекта Российской Федерации
…1) | …1)