## 5-2025
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2025
Инвестиционная программа акционерного общества "Распределительная сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [5 empty] | II кв. | [5 empty] | III кв. | [5 empty] | IV кв. | [5 empty] | Итого план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | шт | млн.руб без НДС | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | шт | млн.руб без НДС | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | шт | млн.руб без НДС | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | шт | млн.руб без НДС | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | шт | млн.руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 7.0067 | 0.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 10.9872 | 0.63 | 0.99 | 4 | 0 | 0 | 13.0194 | 0.47 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 25.3219 | 0.15 | 0.98 | 1 | 2.7516 | 0 | 56.3351 | 1.41 | 3.48 | 5 | 2.7516
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 2.0067 | 0.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | 0.55 | 4 | 0 | 0 | 5.5194 | 0.47 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 3.4057 | 0.15 | 0.98 | 0 | 2.2516 | 0 | 14.235 | 0.78 | 3.04 | 4 | 2.2516
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.684 | 0.63 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9161 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 42.1001 | 0.63 | 0.44 | 1 | 0.5
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Карачаево-Черкесская Республика
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 2.0067 | 0.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | 0.55 | 4 | 0 | 0 | 5.5194 | 0.47 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 3.4057 | 0.15 | 0.98 | 0 | 2.2516 | 0 | 14.235 | 0.78 | 3.04 | 4 | 2.2516
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.8067 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.9906 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 0.15 | 0 | 0 | 0.77524 | 0 | 9.4677 | 0.78 | 0 | 4 | 0.77524
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82099 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73303 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0.38 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Замена трансформатора на 400 кВА : ТП 150 ул. Попова – ул.Щорса - 1 ед., РП 5 -ул. Мира -1 ед, ТП 59 - ул.Попова - 1ед.,РП 8 - 1 ед. всего 4 ед., мощность - 0,62 кВА | ЭO_1.2.1.1.1 | [19 empty] | 0.73303 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73303 | 0.15 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Замена трансформатора на 630 кВА : ТП 170 - ул.Курганная-Фурманова - 1ед., ТП 74 ул Октябрьская ПУ 4-1 шт, КТП 195 ул. Шоссейная - 1 шт, ТП 228 ул Кавказская,19-1 шт, ТП 232 .Гутякулова-ул.Крайняя-1 шт, ТП 275 - ул. Октябрьская- Донская - 1шт, всего 6 шт, увеличение мощности на 2,18 МВА | ЭO_1.2.1.1.2 | [13 empty] | 0.82099 | 0.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82099 | 0.23 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Замена трансформатора на 1000 кВА : ТП 85 ул Хетагурова-Октябрьская - 2 ед., ТП 233 ул. Ленина, драмтеатр - 1 ед, ТП 205 ул. Магазинная - 1 ед., всего 4 шт, увеличение мощности на 1,71МВА | ЭO_1.2.1.1.3 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.8067 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.1696 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77524 | 0 | 0 | 0 | 0.77524 | 0 | 7.9137 | 0.4 | 0 | 4 | 0.77524
1.2.1.2.1 | Модернизация ТП 1 ул. Демиденко ( ТМГ 630 кВА -2 ед., реконструкция РУ 6/0,4 кВ - 0,31 кВА | ЭO_1.2.1.2.1 |  | 1.8067 | 0.16 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0.16 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация ТП: камеры КСО 393 - ТП 78 ул. Гагарина -4 шт,ТП 201 ул.Ставропольская-Крылова - 7 шт, ТП 214 ул. Октябрьская - 6 шт, ТП 245ул. Шоссейная - 5 шт, всего 22 шт | ЭO_1.2.1.2.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция (замена ЩО 70)ТП 201 ул. Ставропольская-Крылова - 6 шт, ТП 10 - ул. Грибоедова - 3шт, ТП 66 ул. Фабричная-Лободина -2 шт,ТП 26 ул. Ставропольская - 3 шт, ТП 74 ул. Октябрьская - 2 шт, всего-16шт | ЭO_1.2.1.2.3 | [7 empty] | 1.0151 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0151 | 0 | 0 | 3 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация РУ 6/10 кВ ГПП Химзавод (камеры К59) -2 шт | ЭO_1.2.1.2.4 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП 290 ул. Подгорная (ТМГ 400-1 шт, КСО 393-3шт,ЩО 70-2 шт) - 0,24 кВА | O_1.2.1.2.5 | [13 empty] | 3.1696 | 0.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1696 | 0.24 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация РУ 6/10 кВ (камеры КСО 298) РП4 ул. Ставропольская -3 шт, РП 1 ул. Красная -2 шт, РП 7 ул. Западная -2 шт, РП 2 пер. Одесский- 3 шт, -всего-10 шт | ЭO_1.2.1.2.6 | [7 empty] | 1.1471 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация телемеханики РП 7, РП 6, РП 1, РП8, (замена медиоконвертеров NIC 3200, блоков питания, ВОЛС)- 4 шт | ЭO_1.2.1.2.7 | [19 empty] | 0.77524 | 0 | 0 | 0 | 0.77524 | 0 | 0.77524 | 0 | 0 | 0 | 0.77524
… | … | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 3.04 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 3.04 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ТП 2 ул. Весенняя,Дружбы,Кабардинская-3,8км., ТП 3 ул Чапаева-1,2км,Московская, ТП 4 ул Курсавская, Интернациональная-1,77км, ТП 51 ул Весенняя,Северная-1,76км,ТП 63 ул Фурманова-0,56км,ТП 64- пер Урупский,-0,75км,ТП 65-ул Грибоедова,Средняя-Фурманова-Мостовой-1 км,ТП 86-ул Юбилейная-0,92км,ТП 103-ул Садовая-0,8км, ТП 105 ул Вокзальная,Октябрьская,Чапаева-3,37км,ТП 106 ул Энгельса-0,6км,ТП 107 ул Богатырева,Подгорная-2,63км,ТП 109- ул Набережная,Орджоникидзе-1,1км, ТП 116 ул Лаара-0,32км,ТП 125 ул Южная-0,28км,ТП 138-ул Курганная-0,56км,ТП 147- ул Ярославского-0,9км, ТП 169 ул Панченко-1,2 км,ТП 192 ул Комарова,Геологов-1,11км,ТП 201 ул Чехова -0,56км,МТП 203- ул Крайняя-0,38 км, ТП 204 ул С.Разина, Фабричная-1,54км,ТП 105 ул Вокзальная-1,2 км,ТП 255 ул Красногорская-0,3км,ТП 257 ул Ширшова-0,45км, РП5 ул Глинская-0,47км- всего 29,43 км | ЭO_1.2.2.2.1 | [13 empty] | 0.32883 |  | 0.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32883 | 0 | 0.82 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф 107 ТП 63- ТП 169-1,3 км,Ф 112 ТП 83- ТП 67-1,08км,Ф 125 ТП 31- ТП 131-0,7км,Ф 603 ТП 42-ТП 214-0,61км,Ф 604 ТП 86- ТП 2-0,6 км,Ф 661 КТП 23-ТП 114-0,39км,Ф 707 РП7-ТП 128-0,55км всего 5,23 км | ЭO_1.2.2.2.2 | [7 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 0.46269 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | 0 | 1.3 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 6-ул.Кирова-0,84км, ТП 235 ул Космонавтов,13-0,14км ТП 282 ул Космонавтов,40а-0,28км,ТП 30 -0,04км,КТП 241 ул Балахонова,Тельмана-0,082м,ТП 92 ул Доватора-Парковая-0,95 км- всего 2,33км | ЭO_1.2.2.2.3 |  | 0.2 |  | 0.13 |  |  |  | 0.2 |  | 0.13 |  |  |  | 0.4 |  | 0.26 |  |  |  | 0.45841 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1.2584 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ замена кабеля в связи с истечением срока эксплуатации: Ф164 ул. Кавказская - 0,508 км,Ф 165 ул. Подгорная -0,12км, Ф115 ул.Доватора -0,24 км, Ф614, Ф264 ул.Тургеневская, Пушкинская - 0,121км, Ф629 ул. Гутякулова 0,6 км , Ф 605 пер. Кузнечный- 0,5км, Ф 313 ул. Космонавтов (рынок) - 2,0 км, Ф103 ул. Ленина - 1,0км, всего - 4,729 км | ЭO_1.2.2.2.4 | [7 empty] | 0.64095 |  | 0.12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64095 | 0 | 0.12 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97638 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 1.4764
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97638 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 1.4764
1.2.3.5 | Создание АСКУЭ для интеллектуальных систем учета э/энергии: серверная АБК, ТП 164 - ул.Ленина, 405, КТП 273 южная часть города, 7-йм-р инд.застройки, КТП 275 ул. Октябрьская-Донская, КТП 288 -м-н инд.застройи южная часть, КТП 305 ул Октябрьская-Полянская, КТП 415 - ул. Тенистая, 60, КТП 425 - ул. Абрикосовая - 8 един. | ЭO_1.2.3.5.1 | [13 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.97638 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 1.4764
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.684 | 0.63 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9161 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 42.1001 | 0.63 | 0.44 | 1 | 0.5
1.4.1 | Строительство 2КЛ 10 кВ пст Южная - 2БРТП 1000 кВА-5,2км | ЭJ_1.4.18 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство электросилового хозяйства 10/6 /0,4кВ зоны рекреации г Черкесска | ЭJ_1.4.21 | [19 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
1.4.3 | Строительство 2БРТП 1250 кВА ул. Международная (Тургеневский рынок), 2КЛ 10 кВ-3,8км | ЭN_1.4.47 |  | 2 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство 2КТП 630/10/6/0,4 ул. Кавказская,143 и КЛ 6-10 кВ - 0,44 км - 0,63 кВА | ЭN_1.4.54 |  | 1 | [5 empty] | 2.184 | 0.63 | 0.44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 0.63 | 0.44 | 0 | 0
1.4.5 | Строительство КЛ 6кВ пст Северная-РП 6 - 1,672км | ЭO_1.4.1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 6 - ул Кавказская,92 -1,81км | ЭO_1.4.2 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Строительство КТП 2х630 кВА взамен КТП 105 ул. Московская,73-0,23 МВА | O_1.4.3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Строительство КТП 400 кВА взамен КТП 241 ул Балахонова- Интернациональная-0,15 МВА | O_1.4.4 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Строительство КТП 400 кВА взамен КТП 178 ул Привокзальная - Голенева -0,22 МВА | O_1.4.5 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Строительство КТП 400 кВА взамен КТП 115 ул.Кавказская -- ул.Привокзальная-0,15МВА | O_1.4.6 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | Строительство КТП 2х630 кВА взамен КТП 318 Винзавод-0,43 МВА | O_1.4.7 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Монтаж реклоузера Ф 407,103,314-3 шт | ЭO_1.4.8 |  |  | 0 | [16 empty] | 2.6161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6161 | 0 | 0 | 1 | 0
1.4.13 | Строительство 2КТП 630 кВА ул. Международная 70, 2КЛ 6 кВ - 0,63 кВа | ЭO_1.4.9 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Строительство КТП 400 10/0,4 ул. Зодчих - 0,4 МВА | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Строительство 2КТП 630 кВА ул. Крайняяя, 86, 2КЛ 6 кВ | ЭO_1.4.11 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | Г | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | J_1.6.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0